## Sheet1
QUESQUI 405_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:30 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-19 | 2024-08-20 | 15:30 | 00:00 | 0 | 253 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD | N/A | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5 | [9 empty] | 3