## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-02 | 2024-08-05 | 22:23 | 12:24 | 708 | 708 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de molino 4" (personal realiza limpieza de componentes) | N/A | 84 | 62:01 |  |  |  |  | 3721 | 62.02
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:24 | 13:00 | 708 | 596 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") (4 ling, 3 cnx) | N/A | 8 | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 112 | 187 | 4 | 28 | 8.8
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:00 | 13:17 | 596 | 512 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") (3 ling, 2 cnx) | N/A | 8 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 84 | 296 | 3 | 28 | 5.43
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:17 | 14:56 | 512 | 140 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (se reporta perdida de daos con CIA generadora) | N/A | 105 | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:56 | 15:00 | 140 | 112 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") (1 ling, 0 cnx) | N/A | 8 | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:00 | 15:29 | 112 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") (4 ling, 3 cnx) | N/A | 8 | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 112 | 232 | 4 | 28 | 6.6
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:29 | 22:23 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de molino 4" (personal instalo equipo de nivelación) | N/A | 84 | 06:54 |  |  |  |  | 414 | 6.9
2024-08-05 | 2024-08-06 | 22:23 | 00:00 | 0 | 180 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma Molino Plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4) | N/A | 2 | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62 | [9 empty] | 1