## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:54 | 00:33 | 6426 | 6426 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando por TP | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:33 | 01:00 | 6426 | 6625 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", Levanta lingadas de SN c/apoyo de grúa) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 199 | 442 | 7 | 28.43 | 3.23
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:00 | 01:49 | 6625 | 6994 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", Levanta lingadas de SN c/apoyo de grúa) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 369 | 452 | 13 | 28.38 | 3.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:49 | 02:26 | 6994 | 6994 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando por TP | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:26 | 03:00 | 6994 | 7221 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", Levanta lingadas de SN c/apoyo de grúa) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 227 | 401 | 8 | 28.38 | 3.27
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:00 | 03:06 | 7221 | 7278 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", Levanta lingadas de SN c/apoyo de grúa) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 1.6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:06 | 05:35 | 7278 | 7278 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:35 | 06:00 | 7278 | 7392 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", Levanta lingadas de SN c/apoyo de grúa) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 114 | 274 | 4 | 28.5 | 3.4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:00 | 07:00 | 7392 | 7706 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", Levanta lingadas de SN c/apoyo de grúa) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 3.97
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:00 | 07:28 | 7706 | 7790 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", Levanta lingadas de SN c/apoyo de grúa) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 84 | 180 | 3 | 28 | 6.87
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:28 | 09:40 | 7790 | 7790 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:40 | 10:10 | 7790 | 7790 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:10 | 11:00 | 7790 | 7809 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 19 | 23 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:00 | 11:41 | 7809 | 7812 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 3 | 4 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:41 | 16:39 | 7812 | 7812 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 04:58 |  |  |  |  | 298 | 4.97
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:39 | 17:07 | 7812 | 7788 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 24 | 51 | 1 | 24 | 3.4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:07 | 18:00 | 7788 | 7508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 280 | 317 | 10 | 28 | 2.67
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:00 | 18:24 | 7508 | 7340 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 168 | 420 | 6 | 28 | 2.13
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:24 | 18:33 | 7340 | 7340 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:33 | 19:00 | 7340 | 7144 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 196 | 436 | 7 | 28 | 2.05
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:00 | 20:00 | 7144 | 6696 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 2.2
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:00 | 20:35 | 6696 | 6388 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 308 | 528 | 11 | 28 | 2.4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:35 | 22:07 | 6388 | 6388 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:07 | 23:00 | 6388 | 6584 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 196 | 222 | 7 | 28 | 6.4
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:00 | 00:00 | 6584 | 6304 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.98