## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 01:00 | 5949 | 5664 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (Baja lingadas a SN c/apoyo de grúa TP 5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 02:00 | 5664 | 5407 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (Baja lingadas a SN c/apoyo de grúa TP 5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 5.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 03:00 | 5407 | 5150 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (Baja lingadas a SN c/apoyo de grúa TP 5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 5.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:00 | 04:00 | 5150 | 4893 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (Baja lingadas a SN c/apoyo de grúa TP 5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 5.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 05:00 | 4893 | 4636 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (Baja lingadas a SN c/apoyo de grúa TP 5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 5.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:00 | 05:04 | 4636 | 4607 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (Baja lingadas a SN c/apoyo de grúa TP 5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.13
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:04 | 06:10 | 4607 | 4607 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:10 | 07:00 | 4607 | 4037 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 570 | 684 | 20 | 28.5 | 1.83
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:00 | 08:00 | 4037 | 3467 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 570 | 570 | 20 | 28.5 | 2.23
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:00 | 09:00 | 3467 | 2811 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 656 | 656 | 23 | 28.52 | 1.97
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 09:11 | 2811 | 2668 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 143 | 780 | 5 | 28.6 | 1.83
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:11 | 09:33 | 2668 | 2668 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:33 | 10:00 | 2668 | 2383 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 285 | 633 | 10 | 28.5 | 2.05
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:00 | 10:50 | 2383 | 1870 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 513 | 616 | 18 | 28.5 | 2.12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:50 | 12:00 | 1870 | 1870 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 12 | Circula | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:00 | 12:37 | 1870 | 1585 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 285 | 462 | 10 | 28.5 | 3.12
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:37 | 12:49 | 1585 | 1585 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:49 | 13:00 | 1585 | 1471 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 114 | 622 | 4 | 28.5 | 1.93
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 13:27 | 1471 | 1186 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 285 | 633 | 10 | 28.5 | 2.22
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:27 | 17:15 | 1186 | 1098 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:48 |  |  |  |  | 228 | 3.8 | [9 empty] | 1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:15 | 18:00 | 1098 | 1042 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 2 7/8") | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 56 | 75 | 6 | 9.33 | 6.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:00 | 19:00 | 1042 | 967 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 2 7/8") | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 75 | 75 | 8 | 9.38 | 6.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 20:00 | 967 | 883 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 2 7/8") | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 9 | 9.33 | 5.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:00 | 21:00 | 883 | 799 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 2 7/8") | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 9 | 9.33 | 5.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 21:44 | 799 | 761 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 2 7/8") | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 38 | 52 | 4 | 9.5 | 7.97
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:44 | 22:00 | 761 | 732 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 2 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 12.87
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 23:00 | 732 | 561 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 2 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 7.05
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:00 | 00:00 | 561 | 361 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 2 7/8") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 6.37