## Sheet1
QUESQUI 418_Etapa 4"_AD_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 05:15 | 4275 | 6097 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 05:15 |  |  |  |  | 315 | 5.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:15 | 05:22 | 6097 | 6181 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 84 | 720 | 3 | 28 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:22 | 05:29 | 6181 | 6181 | TNP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:29 | 06:00 | 6181 | 6545 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 364 | 705 | 13 | 28 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 06:07 | 6545 | 6630 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 85 | 729 | 3 | 28.33 | 1.85
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:07 | 06:27 | 6630 | 6630 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:27 | 07:00 | 6630 | 6993 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 363 | 660 | 13 | 27.92 | 2.13
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:00 | 07:37 | 6993 | 7300 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 307 | 498 | 11 | 27.91 | 2.7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:37 | 08:06 | 7300 | 7300 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:06 | 09:00 | 7300 | 7608 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 308 | 342 | 11 | 28 | 3.98
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:00 | 09:06 | 7608 | 7663 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8", 2 lingadas 1 conexion) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 4.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:06 | 10:22 | 7663 | 7663 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:22 | 12:04 | 7663 | 7746 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (carga de gancho) | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:04 | 13:00 | 7746 | 7774 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con bombeo (TP 2 7/8") | Bombeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 28 | 30 | 1 | 28 | 11.72
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 14:00 | 7774 | 7784 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con bombeo (TP 2 7/8") | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 14:57 | 7784 | 7813 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con bombeo (TP 2 7/8") | Bombeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 29 | 31 | 1 | 29 | 8.97
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:57 | 18:10 | 7813 | 7813 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 03:13 |  |  |  |  | 193 | 3.22
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:10 | 19:00 | 7813 | 7816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada con bombeo (TP 2 7/8") |  | 00:50 | 3 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 3.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 20:00 | 7816 | 7818 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada con bombeo (TP 2 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:00 | 21:00 | 7818 | 7824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada con bombeo (TP 2 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 22:00 | 7824 | 7831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada con bombeo (TP 2 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 23:00 | 7831 | 7831 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:00 | 00:00 | 7831 | 7831 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (carga de gancho) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1