## Sheet1
QUESQUI 418_Etapa 4"_AD_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-12 | 22:00 | 00:36 | 7831 | 7831 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:36 | 02:06 | 7831 | 7831 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [10 empty] | 7,831.0 | 6.77 | 0 | 0 | 19.01 | 26.23 | 37.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:06 | 03:00 | 7831 | 7835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:00 | 04:00 | 7835 | 7840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 05:45 | 7840 | 7840 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio ) | Tubo frío | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75 | [10 empty] | 7,840.0 | 5.73 | 0 | 0 | 32.49 | 27.83 | 38.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:45 | 06:00 | 7840 | 7842 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8" ) |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 07:00 | 7842 | 7848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 08:00 | 7848 | 7853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:00 | 09:00 | 7853 | 7857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:00 | 09:18 | 7857 | 7858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:18 | 10:38 | 7858 | 7858 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33 | [10 empty] | 7,858.0 | 7.75 | 0 | 0 | 47.14 | 11.21 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:38 | 11:00 | 7858 | 7859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 12:00 | 7859 | 7866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:00 | 12:11 | 7866 | 7867 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:11 | 12:48 | 7867 | 7867 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 7,867.0 | 2.91 | 0 | 0 | 13.38 | 13.11 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:48 | 17:10 | 7867 | 7867 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 04:22 |  |  |  |  | 262 | 4.37
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:10 | 19:18 | 7867 | 7867 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:18 | 20:00 | 7867 | 7869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 20:43 | 7869 | 7870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:43 | 1 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 1.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:43 | 21:27 | 7870 | 7870 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:27 | 22:00 | 7870 | 7875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 23:00 | 7875 | 7884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 23:00 | 23:21 | 7884 | 7886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:21 | 00:17 | 7886 | 7886 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 | [10 empty] | 7,886.0 | [13 empty] | 56