## Sheet1
QUESQUI 418_Etapa 4"_AD_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:21 | 00:16 | 7886 | 7886 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [10 empty] | 7,886.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:16 | 01:00 | 7886 | 7891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:44 | 5 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 6.82
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 02:00 | 7891 | 7894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 02:28 | 7894 | 7895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:28 | 03:11 | 7895 | 7895 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 7,895.0 | 4.61 | 0 | 0 | 9.5 | 21.15 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:11 | 04:00 | 7895 | 7902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:49 | 7 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 8.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:00 | 04:13 | 7902 | 7904 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:13 | 04:21 | 7904 | 7904 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:21 | 05:00 | 7904 | 7908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:00 | 05:53 | 7908 | 7914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:53 | 6 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 6.79
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:53 | 06:39 | 7914 | 7914 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [10 empty] | 7,914.0 | 3.71 | 0 | 0 | 16.08 | 18.62 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:39 | 07:00 | 7914 | 7918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 07:38 | 7918 | 7923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:38 | 08:15 | 7923 | 7923 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 7,923.0 | 4.19 | 0 | 0 | 11.05 | 14.38 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:15 | 09:00 | 7923 | 7929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:00 | 10:00 | 7929 | 7933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:00 | 11:00 | 7933 | 7938 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:00 | 11:41 | 7938 | 7940 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:41 | 17:49 | 7940 | 7940 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso (Reciprocando sarta) | N/A | 06:08 |  |  |  |  | 368 | 6.13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:49 | 17:55 | 7940 | 7914 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8")con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 26 | 260 | 0 |  | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:55 | 18:30 | 7914 | 7914 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:30 | 19:00 | 7914 | 7858 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8")con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 56 | 112 | 2 | 28 | 4.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 19:26 | 7858 | 7774 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8")con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 84 | 194 | 3 | 28 | 4.18
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:26 | 22:00 | 7774 | 7774 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico | N/A | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-08-13 | 2024-08-14 | 22:00 | 22:47 | 7774 | 7774 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante |  | 24:47 |  |  |  |  | 1487 | 24.78
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:47 | 23:00 | 7774 | 7746 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 7.3
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:00 | 00:00 | 7746 | 7550 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.93