## Sheet1
QUESQUI 418_Etapa 4"_AD_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 00:37 | 7550 | 7384 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 166 | 269 | 6 | 27.67 | 4.13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:37 | 00:50 | 7384 | 7384 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:50 | 01:00 | 7384 | 7328 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 3.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 01:58 | 7328 | 7021 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 307 | 318 | 11 | 27.91 | 3.9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:58 | 02:09 | 7021 | 7021 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:09 | 03:00 | 7021 | 6686 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 335 | 394 | 12 | 27.92 | 2.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 04:00 | 6686 | 6265 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 2.58
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 04:29 | 6265 | 6069 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 196 | 406 | 7 | 28 | 2.6
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:29 | 04:58 | 6069 | 6069 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación (5 1/2" a 5") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:58 | 05:40 | 6069 | 6069 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:40 | 06:00 | 6069 | 6012 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5" con bombeo continuo a suelo natural) | Suelo natural | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 57 | 171 | 2 | 28.5 | 9.8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 07:00 | 6012 | 5869 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5" con bombeo continuo a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 9.75
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:00 | 08:00 | 5869 | 5640 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada( 8 lingadas, 7 conexiones) (TP 5" con bombeo continuo a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 6.75
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 09:00 | 5640 | 5442 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5" con bombeo continuo a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 6.43
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:00 | 09:09 | 5442 | 5384 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5" con bombeo continuo a suelo natural, 2 lingadas 1 cnx) | Suelo natural | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 5.98
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:09 | 09:48 | 5384 | 5384 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:48 | 09:59 | 5384 | 5356 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5" con bombeo continuo a suelo natural) | Suelo natural | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 1 | 28 | 9.58
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:59 | 11:00 | 5356 | 5925 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5", se elimino 1 lingada para evitar los 2 tramos) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 569 | 560 | 20 | 28.45 | 2.58
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 11:15 | 5925 | 6069 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 144 | 576 | 5 | 28.8 | 2.72
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:15 | 12:02 | 6069 | 6069 | TP |  | N/A | N/A | Cambia combinación P)NC-50 x B) XT-57 | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:02 | 13:00 | 6069 | 6460 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 391 | 404 | 14 | 27.93 | 1.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:00 | 13:25 | 6460 | 6627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 167 | 401 | 6 | 27.83 | 1.93
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:25 | 13:50 | 6627 | 6627 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:50 | 14:00 | 6627 | 6714 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 1.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 14:53 | 6714 | 7126 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 412 | 466 | 15 | 27.47 | 1.65
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:53 | 15:24 | 7126 | 7126 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:24 | 16:00 | 7126 | 7384 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 258 | 430 | 9 | 28.67 | 1.87
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 16:51 | 7384 | 7774 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (Se elimino 1 lingadas para evitar los 2 tramos) | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 390 | 459 | 14 | 27.86 | 1.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:51 | 18:00 | 7774 | 7774 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:00 | 22:17 | 7774 | 7774 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 04:17 |  |  |  |  | 257 | 4.28
2024-08-14 | 2024-08-15 | 22:17 | 00:00 | 7774 | 7774 | TP |  | N/A | N/A | Cambia sustituto XT-57 7 5/8" |  | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72