## Sheet1
QUESQUI 418_Etapa 4"_AD_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 01:21 | 7774 | 7774 | TP |  | N/A | N/A | Cambia sustituto XT-57 7 5/8" | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:21 | 06:19 | 7774 | 7803 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula NRV | N/A | 04:58 |  |  |  |  | 298 | 4.97
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:19 | 07:00 | 7803 | 7832 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2" alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 29 | 42 | 1 | 29 | 8.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 08:00 | 7832 | 7866 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2" alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 34 | 34 | 1 | 34 | 8.65
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 09:00 | 7866 | 7867 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:00 | 10:00 | 7867 | 7868 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:00 | 11:00 | 7868 | 7869 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 12:00 | 7869 | 7872 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 13:00 | 7872 | 7885 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 | 7.63
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:00 | 14:00 | 7885 | 7894 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:00 | 15:00 | 7894 | 7902 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 16:00 | 7902 | 7908 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 17:00 | 7908 | 7914 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:00 | 18:00 | 7914 | 7916 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.97
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 19:00 | 7916 | 7927 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 20:00 | 7927 | 7938 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:00 | 20:20 | 7938 | 7940 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 2 | 6 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:20 | 21:20 | 7940 | 7940 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:20 | 22:11 | 7940 | 7940 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:11 | 23:00 | 7940 | 7943 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 00:49 | 3 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 3.67
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:00 | 00:00 | 7943 | 7945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2