## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:00 | 00:18 | 361 | 277 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 2 7/8" Baja lingadas a SN c/apoyo de grúa) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 84 | 280 | 3 | 28 | 4.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:18 | 05:00 | 277 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 4" y sarta lisa equipada con VCP avance 100% | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:42 |  |  |  |  | 282 | 4.7 | [9 empty] | 1
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:00 | 05:20 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador y cuñas para TP 5" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:20 | 06:37 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:37 | 07:14 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramos de TP 5" |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:14 | 08:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador y cuñas para TP 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 09:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sarta de pruebas |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 13:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba ensamble de válvula, prueba línea primaria y secundaria y de matar, prueba manguera de 75", válvula IBOP y manifold de bombas |  | 65 | Prueba CSC | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-09 | 2024-08-10 | 13:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOPS | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11