## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 00:36 | 1274 | 1598 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 4", 11 Lingadas, 10 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 324 | 540 | 11 | 29.45 | 2.4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:36 | 01:05 | 1598 | 1598 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:05 | 01:45 | 1598 | 2039 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 4", 15 Lingadas, 14 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 441 | 662 | 15 | 29.4 | 2.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:45 | 02:18 | 2039 | 2039 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:18 | 03:00 | 2039 | 2381 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 4", 12 Lingadas, 13 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 342 | 489 | 12 | 28.5 | 2.62
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:00 | 03:20 | 2381 | 2522 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 4", 5 Lingadas, 4 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 141 | 423 | 5 | 28.2 | 2.28
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:20 | 03:52 | 2522 | 2522 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:52 | 04:00 | 2522 | 2606 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" ((TP 4", 3 Lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 84 | 630 | 3 | 28 | 1.93
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:00 | 04:36 | 2606 | 3030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 4", 15 Lingadas, 14 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 424 | 707 | 15 | 28.27 | 1.75
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:36 | 05:14 | 3030 | 3030 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:14 | 05:55 | 3030 | 3541 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 4", 18 Lingadas, 17 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 511 | 748 | 18 | 28.39 | 1.75
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:55 | 06:15 | 3541 | 3541 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:15 | 18:33 | 3541 | 3541 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en top drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 12:18 |  |  |  |  | 738 | 12.3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:33 | 19:00 | 3541 | 3881 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 340 | 756 | 12 | 28.33 | 1.67
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:00 | 19:14 | 3881 | 4023 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 4", 5 Lingadas, 4 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 142 | 609 | 5 | 28.4 | 2.13
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:14 | 19:36 | 4023 | 4023 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:36 | 20:00 | 4023 | 4363 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 4", 12 Lingadas, 12 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 340 | 850 | 12 | 28.33 | 1.53
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:00 | 20:13 | 4363 | 4561 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 4", 7 Lingadas, 6 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 198 | 914 | 7 | 28.29 | 1.58
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:13 | 20:30 | 4561 | 4561 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:30 | 20:51 | 4561 | 4561 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 4" a 5" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:51 | 21:00 | 4561 | 4618 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 5", 2 Lingadas, 2 conexiones, suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 3.85
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:00 | 21:05 | 4618 | 4675 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 5", 2 Lingadas, 1 conexiones, suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 3.83
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:05 | 22:07 | 4675 | 4675 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:07 | 23:00 | 4675 | 5043 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 5", 13 Lingadas, 12 conexiones, suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 368 | 417 | 13 | 28.31 | 3.58
2024-07-28 | 2024-07-28 | 23:00 | 23:21 | 5043 | 5185 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 5", 5 Lingadas, 5 conexiones, suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 142 | 406 | 5 | 28.4 | 3.37
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:21 | 00:00 | 5185 | 5185 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65