## Sheet1
QUESQUI 418_Etapa 4"_AD_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:00 | 03:06 | 0 | 290 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4" y sarta estabilizada (av 75%) | N/A | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1 | [9 empty] | 1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:06 | 03:43 | 290 | 489 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:43 | 04:00 | 489 | 547 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 7.1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:00 | 04:32 | 547 | 748 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 201 | 377 | 7 | 28.71 | 4.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:32 | 05:26 | 748 | 843 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4", sarta estabilizada (av 25%) | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | [9 empty] | 1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:26 | 05:34 | 843 | 872 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8" sin conexión) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.98
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:34 | 06:23 | 872 | 872 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:23 | 07:00 | 872 | 1297 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 425 | 689 | 15 | 28.33 | 1.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 07:21 | 1297 | 1552 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 255 | 729 | 9 | 28.33 | 1.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:21 | 07:49 | 1552 | 1552 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:49 | 08:00 | 1552 | 1694 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 142 | 775 | 5 | 28.4 | 1.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 08:43 | 1694 | 2264 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 570 | 795 | 20 | 28.5 | 1.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:43 | 09:02 | 2264 | 2264 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:02 | 10:23 | 2264 | 2264 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:23 | 11:00 | 2264 | 2659 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 395 | 641 | 14 | 28.21 | 1.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 11:30 | 2659 | 2973 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 314 | 628 | 11 | 28.55 | 2.3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:30 | 12:11 | 2973 | 2973 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:11 | 12:22 | 2973 | 3085 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada ( TP 2 7/8" se elimina una conexión para evitar los dos tramos) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 112 | 611 | 4 | 28 | 2.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:22 | 13:10 | 3085 | 3085 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:10 | 13:57 | 3085 | 3680 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 595 | 760 | 21 | 28.33 | 1.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:57 | 14:31 | 3680 | 3680 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:31 | 15:00 | 3680 | 4048 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 368 | 761 | 13 | 28.31 | 1.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 15:13 | 4048 | 4217 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 169 | 780 | 6 | 28.17 | 1.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:13 | 15:37 | 4217 | 4217 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT- 39 x B | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:37 | 15:41 | 4217 | 4246 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:41 | 16:14 | 4246 | 4246 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:14 | 21:00 | 4246 | 4246 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 04:46 |  |  |  |  | 286 | 4.77
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:00 | 21:06 | 4246 | 4275 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 4.23
2024-08-10 | 2024-08-11 | 21:06 | 00:00 | 4275 | 4275 | TNP |  | N/A | N/A | Coloca mangueras nuevas a preventor superior variable |  | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9