## Sheet1
QUESQUI 418_Etapa 4"_AD_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 01:00 | 7945 | 7950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 02:00 | 7950 | 7953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 03:00 | 7953 | 7956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 03:52 | 7956 | 7960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 | 4 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 4.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:52 | 05:58 | 7960 | 7960 | TP |  | N/A | Circula | Circula energizando sistema | N/A | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:58 | 07:54 | 7960 | 7960 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93 | [10 empty] | 7,960.0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 93.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:54 | 08:00 | 7960 | 7960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 09:00 | 7960 | 7964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 10:00 | 7964 | 7968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 10:11 | 7968 | 7969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:11 | 11:29 | 7969 | 7969 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 | [10 empty] | 7,969.0 | 7.72 | 0 | 0 | 18.94 | 13.49 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:29 | 12:00 | 7969 | 7971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 13:00 | 7971 | 7978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:00 | 14:00 | 7978 | 7982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 15:00 | 7982 | 7984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:00 | 15:10 | 7984 | 7985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:10 | 20:42 | 7985 | 7969 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 05:32 |  |  |  |  | 332 | 5.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:42 | 21:00 | 7969 | 7939 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 30 | 100 | 1 | 30 | 18.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 21:48 | 7939 | 7795 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 144 | 180 | 5 | 28.8 | 11
2024-08-16 | 2024-08-17 | 21:48 | 00:00 | 7795 | 7775 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante | N/A | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2