## Sheet1
QUESQUI 418_Etapa 4"_AD_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 06:30 | 7775 | 7775 | TP |  | N/A | N/A | Elimina Válvula NRV (Circula bombeando fluido de 0.95 gr/cc para despresurizar interior de TP) |  | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:30 | 07:00 | 7775 | 7662 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada con bombeo continuo alineado al MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 113 | 226 | 4 | 28.25 | 2.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 08:39 | 7662 | 7635 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante |  | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:39 | 09:00 | 7635 | 7523 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 112 | 320 | 4 | 28 | 2.37
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 09:10 | 7523 | 7439 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 84 | 504 | 3 | 28 | 2.23
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:10 | 09:51 | 7439 | 7439 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:51 | 10:00 | 7439 | 7410 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 6.88
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:00 | 11:00 | 7410 | 7049 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 361 | 361 | 13 | 27.77 | 2.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:00 | 12:00 | 7049 | 6659 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 390 | 390 | 14 | 27.86 | 2.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 13:00 | 6659 | 6260 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 2.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 13:31 | 6260 | 6060 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 200 | 387 | 7 | 28.57 | 2.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:31 | 13:47 | 6060 | 6069 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación N P)NC-50 x B) XT-57 |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:47 | 14:00 | 6069 | 6040 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 8.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:24 | 6040 | 6040 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:24 | 15:00 | 6040 | 5924 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 116 | 193 | 4 | 29 | 5.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 16:00 | 5924 | 5726 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 5.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 17:00 | 5726 | 5525 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 7.02
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 18:00 | 5525 | 5297 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 5.87
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 19:00 | 5297 | 5098 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 7.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 20:00 | 5098 | 4899 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 6.32
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 21:00 | 4899 | 4644 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 21:05 | 4644 | 4616 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 4.53
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:05 | 21:55 | 4616 | 4616 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:55 | 22:00 | 4616 | 4588 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural ( TP 5") | Suelo natural | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.85
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:00 | 23:00 | 4588 | 4358 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural ( TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 5.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:00 | 23:25 | 4358 | 4243 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural ( TP 5") | Suelo natural | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 115 | 276 | 4 | 28.75 | 5.83
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:25 | 00:00 | 4243 | 4218 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador y cuñas para TP 4" | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58