## Sheet1
QUESQUI 418_Etapa 4"_AD_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:00 | 03:06 | 0 | 290 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4" y sarta estabilizada (av 75%) | N/A | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1 | [9 empty] | 1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:06 | 03:43 | 290 | 489 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:43 | 04:00 | 489 | 547 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 7.1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:00 | 04:32 | 547 | 748 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 2 7/8") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 201 | 377 | 7 | 28.71 | 4.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:32 | 05:26 | 748 | 843 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4", sarta estabilizada (av 100%) | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | [9 empty] | 1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:26 | 05:34 | 843 | 872 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4" sin conexión) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.98
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:34 | 06:23 | 872 | 872 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:23 | 07:00 | 872 | 1297 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 425 | 689 | 15 | 28.33 | 1.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 07:21 | 1297 | 1552 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 255 | 729 | 9 | 28.33 | 1.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:21 | 07:49 | 1552 | 1552 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:49 | 08:00 | 1552 | 1694 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 142 | 775 | 5 | 28.4 | 1.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 08:43 | 1694 | 2264 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 570 | 795 | 20 | 28.5 | 1.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:43 | 09:02 | 2264 | 2264 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:02 | 10:23 | 2264 | 2264 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:23 | 11:00 | 2264 | 2659 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 395 | 641 | 14 | 28.21 | 1.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 11:30 | 2659 | 2973 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 314 | 628 | 11 | 28.55 | 2.3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:30 | 12:11 | 2973 | 2973 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado por TP | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:11 | 12:22 | 2973 | 3085 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada ( TP 4" se elimina una conexión para evitar los dos tramos) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 112 | 611 | 4 | 28 | 2.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:22 | 13:10 | 3085 | 3085 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:10 | 13:57 | 3085 | 3680 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 595 | 760 | 21 | 28.33 | 1.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:57 | 14:31 | 3680 | 3680 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:31 | 15:00 | 3680 | 4048 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 368 | 761 | 13 | 28.31 | 1.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 15:13 | 4048 | 4217 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 169 | 780 | 6 | 28.17 | 1.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:13 | 15:37 | 4217 | 4217 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT- 39 x B | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:37 | 15:41 | 4217 | 4246 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:41 | 16:14 | 4246 | 4246 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:14 | 21:00 | 4246 | 4246 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 04:46 |  |  |  |  | 286 | 4.77
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:00 | 21:06 | 4246 | 4275 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 4.23
2024-08-10 | 2024-08-11 | 21:06 | 00:00 | 4275 | 4275 | TNP |  | N/A | N/A | Coloca mangueras nuevas a preventor superior variable | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 05:15 | 4275 | 6097 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 05:15 |  |  |  |  | 315 | 5.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:15 | 05:22 | 6097 | 6181 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 84 | 720 | 3 | 28 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:22 | 05:29 | 6181 | 6181 | TNP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:29 | 06:00 | 6181 | 6545 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 364 | 705 | 13 | 28 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 06:07 | 6545 | 6630 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 85 | 729 | 3 | 28.33 | 1.85
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:07 | 06:27 | 6630 | 6630 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:27 | 07:00 | 6630 | 6993 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 363 | 660 | 13 | 27.92 | 2.13
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:00 | 07:37 | 6993 | 7300 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 307 | 498 | 11 | 27.91 | 2.7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:37 | 08:06 | 7300 | 7300 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:06 | 09:00 | 7300 | 7608 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 308 | 342 | 11 | 28 | 3.98
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:00 | 09:06 | 7608 | 7663 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", 2 lingadas 1 conexion) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 4.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:06 | 10:22 | 7663 | 7663 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:22 | 12:04 | 7663 | 7746 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (carga de gancho) | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:04 | 13:00 | 7746 | 7774 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 28 | 30 | 1 | 28 | 11.72
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 14:00 | 7774 | 7784 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 14:57 | 7784 | 7813 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 29 | 31 | 1 | 29 | 8.97
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:57 | 18:10 | 7813 | 7813 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 03:13 |  |  |  |  | 193 | 3.22
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:10 | 19:00 | 7813 | 7816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 | 3 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 3.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 20:00 | 7816 | 7818 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:00 | 21:00 | 7818 | 7824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 22:00 | 7824 | 7831 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-11 | 2024-08-12 | 22:00 | 00:36 | 7831 | 7831 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:36 | 02:06 | 7831 | 7831 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [10 empty] | 7,831.0 | 6.77 | 0 | 0 | 19.01 | 26.23 | 37.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:06 | 03:00 | 7831 | 7835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:00 | 04:00 | 7835 | 7840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 05:45 | 7840 | 7840 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio ) | Tubo frío | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75 | [10 empty] | 7,840.0 | 5.73 | 0 | 0 | 32.49 | 27.83 | 38.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:45 | 06:00 | 7840 | 7842 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 07:00 | 7842 | 7848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 08:00 | 7848 | 7853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:00 | 09:00 | 7853 | 7857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:00 | 09:18 | 7857 | 7858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:18 | 10:38 | 7858 | 7858 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33 | [10 empty] | 7,858.0 | 7.75 | 0 | 0 | 47.14 | 11.21 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:38 | 11:00 | 7858 | 7859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 12:00 | 7859 | 7866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:00 | 12:11 | 7866 | 7867 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:11 | 12:48 | 7867 | 7867 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 7,867.0 | 2.91 | 0 | 0 | 13.38 | 13.11 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:48 | 17:10 | 7867 | 7867 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 04:22 |  |  |  |  | 262 | 4.37
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:10 | 19:18 | 7867 | 7867 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:18 | 20:00 | 7867 | 7869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 20:43 | 7869 | 7870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:43 | 1 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 1.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:43 | 21:27 | 7870 | 7870 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:27 | 22:00 | 7870 | 7875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 23:00 | 7875 | 7884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 23:00 | 23:21 | 7884 | 7886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:21 | 00:16 | 7886 | 7886 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [10 empty] | 7,886.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:16 | 01:00 | 7886 | 7891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:44 | 5 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 6.82
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 02:00 | 7891 | 7894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 02:28 | 7894 | 7895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:28 | 03:11 | 7895 | 7895 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 7,895.0 | 4.61 | 0 | 0 | 9.5 | 21.15 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:11 | 04:00 | 7895 | 7902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:49 | 7 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 8.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:00 | 04:13 | 7902 | 7904 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:13 | 04:21 | 7904 | 7904 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:21 | 05:00 | 7904 | 7908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:00 | 05:53 | 7908 | 7914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:53 | 6 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 6.79
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:53 | 06:39 | 7914 | 7914 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [10 empty] | 7,914.0 | 3.71 | 0 | 0 | 16.08 | 18.62 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:39 | 07:00 | 7914 | 7918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 07:38 | 7918 | 7923 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:38 | 08:15 | 7923 | 7923 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 7,923.0 | 4.19 | 0 | 0 | 11.05 | 14.38 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:15 | 09:00 | 7923 | 7929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:00 | 10:00 | 7929 | 7933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:00 | 11:00 | 7933 | 7938 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:00 | 11:41 | 7938 | 7941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:41 | 17:49 | 7941 | 7941 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso (Reciprocando sarta) | N/A | 06:08 |  |  |  |  | 368 | 6.13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:49 | 17:55 | 7941 | 7914 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2")con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 27 | 270 | 1 | 27 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:55 | 18:30 | 7914 | 7914 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:30 | 19:00 | 7914 | 7858 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2")con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 56 | 112 | 2 | 28 | 4.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 19:26 | 7858 | 7774 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2")con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 84 | 194 | 3 | 28 | 4.18
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:26 | 22:00 | 7774 | 7774 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico | N/A | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:00 | 22:47 | 7774 | 7774 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:47 | 23:00 | 7774 | 7746 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 7.3
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:00 | 00:00 | 7746 | 7550 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.93
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 00:37 | 7550 | 7384 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 166 | 269 | 6 | 27.67 | 4.13
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:37 | 00:50 | 7384 | 7384 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:50 | 01:00 | 7384 | 7328 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 3.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 01:58 | 7328 | 7021 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 307 | 318 | 11 | 27.91 | 3.9
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:58 | 02:09 | 7021 | 7021 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:09 | 03:00 | 7021 | 6686 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 335 | 394 | 12 | 27.92 | 2.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 04:00 | 6686 | 6265 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 2.58
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 04:29 | 6265 | 6069 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 196 | 406 | 7 | 28 | 2.6
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:29 | 04:58 | 6069 | 6069 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación (5 1/2" a 5") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:58 | 05:40 | 6069 | 6069 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:40 | 06:00 | 6069 | 6012 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5" con bombeo continuo a suelo natural) | Suelo natural | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 57 | 171 | 2 | 28.5 | 9.8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 07:00 | 6012 | 5869 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5" con bombeo continuo a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 9.75
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:00 | 08:00 | 5869 | 5640 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5" con bombeo continuo a suelo natural, 8 lingadas, 7 conexiones) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 6.75
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 09:00 | 5640 | 5442 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5" con bombeo continuo a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 6.43
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:00 | 09:09 | 5442 | 5384 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5" con bombeo continuo a suelo natural, 2 lingadas 1 cnx) | Suelo natural | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 5.98
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:09 | 09:48 | 5384 | 5384 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:48 | 09:59 | 5384 | 5356 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5" con bombeo continuo a suelo natural) | Suelo natural | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 1 | 28 | 9.58
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:59 | 11:00 | 5356 | 5925 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5", se elimino 1 lingada para evitar los 2 tramos) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 569 | 560 | 20 | 28.45 | 2.58
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 11:15 | 5925 | 6069 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 144 | 576 | 5 | 28.8 | 2.72
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:15 | 12:02 | 6069 | 6069 | TP |  | N/A | N/A | Cambia combinación P)NC-50 x B) XT-57 | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:02 | 13:00 | 6069 | 6460 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 391 | 404 | 14 | 27.93 | 1.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:00 | 13:25 | 6460 | 6627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 167 | 401 | 6 | 27.83 | 1.93
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:25 | 13:50 | 6627 | 6627 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:50 | 14:00 | 6627 | 6714 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 1.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 14:53 | 6714 | 7126 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 412 | 466 | 15 | 27.47 | 1.65
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:53 | 15:24 | 7126 | 7126 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:24 | 16:00 | 7126 | 7384 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 258 | 430 | 9 | 28.67 | 1.87
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 16:51 | 7384 | 7774 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") (Se elimino 1 lingadas para evitar los 2 tramos) | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 390 | 459 | 14 | 27.86 | 1.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:51 | 18:00 | 7774 | 7774 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-08-14 | 2024-08-14 | 18:00 | 22:17 | 7774 | 7774 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 04:17 |  |  |  |  | 257 | 4.28
2024-08-14 | 2024-08-15 | 22:17 | 00:00 | 7774 | 7774 | TP |  | N/A | N/A | Cambia sustituto XT-57 7 5/8" |  | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 01:21 | 7774 | 7774 | TP |  | N/A | N/A | Cambia sustituto XT-57 7 5/8" | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:21 | 06:19 | 7774 | 7803 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula NRV | N/A | 04:58 |  |  |  |  | 298 | 4.97
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:19 | 07:00 | 7803 | 7832 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2" alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 29 | 42 | 1 | 29 | 8.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 08:00 | 7832 | 7866 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2" alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 34 | 34 | 1 | 34 | 8.65
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 09:00 | 7866 | 7867 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:00 | 10:00 | 7867 | 7868 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:00 | 11:00 | 7868 | 7869 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 12:00 | 7869 | 7872 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 13:00 | 7872 | 7885 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 | 7.63
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:00 | 14:00 | 7885 | 7894 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:00 | 15:00 | 7894 | 7902 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 16:00 | 7902 | 7908 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 17:00 | 7908 | 7914 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:00 | 18:00 | 7914 | 7916 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.97
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 19:00 | 7916 | 7927 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 20:00 | 7927 | 7938 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:00 | 21:20 | 7938 | 7941 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", conforma agujero alineado a MPD) | Rotación y bombeo | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33 |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 |  | 0
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:20 | 22:19 | 7941 | 7941 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 | [10 empty] | 7,941.0 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:19 | 23:00 | 7941 | 7943 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:41 | 2 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 2.93
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:00 | 00:00 | 7943 | 7945 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 01:00 | 7945 | 7950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 02:00 | 7950 | 7953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 03:00 | 7953 | 7956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 03:52 | 7956 | 7960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 | 4 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 4.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:52 | 05:58 | 7960 | 7960 | TP |  | N/A | Circula | Circula energizando sistema | N/A | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:58 | 07:54 | 7960 | 7960 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93 | [10 empty] | 7,960.0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 93.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:54 | 08:00 | 7960 | 7960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 09:00 | 7960 | 7964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 10:00 | 7964 | 7968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 10:11 | 7968 | 7969 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:11 | 11:29 | 7969 | 7969 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.67° procedimiento tubo frio) | Tubo frío | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 | [10 empty] | 7,969.0 | 7.72 | 0 | 0 | 18.94 | 13.49 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:29 | 12:00 | 7969 | 7971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 2 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 3.87
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 13:00 | 7971 | 7978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:00 | 14:00 | 7978 | 7982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 15:00 | 7982 | 7984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:00 | 15:10 | 7984 | 7985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:10 | 20:42 | 7985 | 7969 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 05:32 |  |  |  |  | 332 | 5.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:42 | 21:00 | 7969 | 7941 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 28 | 93 | 1 | 28 | 18.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:00 | 22:00 | 7941 | 7886 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 55 | 55 | 2 | 27.5 | 12.23
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 22:48 | 7886 | 7802 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2", levanto 10 m de la próxima lingada) | Rotación y bombeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 84 | 105 | 3 | 28 | 8.82
2024-08-16 | 2024-08-17 | 22:48 | 00:00 | 7802 | 7775 | TP |  | N/A | N/A | Elimina Válvula NRV (Circula bombeando fluido de 0.95 gr/cc para despresurizar interior de TP) | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 06:30 | 7775 | 7775 | TP |  | N/A | N/A | Elimina Válvula NRV (Circula bombeando fluido de 0.95 gr/cc para despresurizar interior de TP) |  | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:30 | 07:00 | 7775 | 7662 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada con bombeo continuo alineado al MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 113 | 226 | 4 | 28.25 | 2.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 08:39 | 7662 | 7635 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante |  | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:39 | 09:00 | 7635 | 7523 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 112 | 320 | 4 | 28 | 2.37
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 09:10 | 7523 | 7439 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 84 | 504 | 3 | 28 | 2.23
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:10 | 09:51 | 7439 | 7439 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:51 | 10:00 | 7439 | 7410 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 6.88
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:00 | 11:00 | 7410 | 7049 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 361 | 361 | 13 | 27.77 | 2.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:00 | 12:00 | 7049 | 6659 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 390 | 390 | 14 | 27.86 | 2.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 13:00 | 6659 | 6260 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 2.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 13:31 | 6260 | 6060 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 200 | 387 | 7 | 28.57 | 2.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:31 | 13:47 | 6060 | 6069 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación N P)NC-50 x B) XT-57 |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:47 | 14:00 | 6069 | 6040 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 8.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:24 | 6040 | 6040 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:24 | 15:00 | 6040 | 5924 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 116 | 193 | 4 | 29 | 5.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 16:00 | 5924 | 5726 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 5.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 17:00 | 5726 | 5525 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 7.02
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 18:00 | 5525 | 5297 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 5.87
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 19:00 | 5297 | 5098 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 7.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 20:00 | 5098 | 4899 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 6.32
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 21:00 | 4899 | 4644 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 21:05 | 4644 | 4616 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 4.53
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:05 | 21:55 | 4616 | 4616 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:55 | 22:00 | 4616 | 4588 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural ( TP 5") | Suelo natural | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.85
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:00 | 23:00 | 4588 | 4358 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural ( TP 5") | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 5.67
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:00 | 23:25 | 4358 | 4243 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a suelo natural ( TP 5") | Suelo natural | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 115 | 276 | 4 | 28.75 | 5.83
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:25 | 00:00 | 4243 | 4218 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador y cuñas para TP 4" | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 00:04 | 4218 | 4218 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador y cuñas para TP 4" | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:04 | 01:00 | 4218 | 3732 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 486 | 521 | 17 | 28.59 | 2.32
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 01:19 | 3732 | 3537 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 195 | 616 | 7 | 27.86 | 2.25
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:19 | 01:22 | 3537 | 3537 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:22 | 02:00 | 3537 | 3224 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 313 | 494 | 11 | 28.45 | 2.77
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 03:00 | 3224 | 2652 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 572 | 572 | 20 | 28.6 | 2.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:00 | 03:48 | 2652 | 2207 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 445 | 556 | 16 | 27.81 | 2.28
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:48 | 04:02 | 2207 | 2207 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:02 | 05:00 | 2207 | 1693 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5") | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 514 | 532 | 18 | 28.56 | 2.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 06:00 | 1693 | 1242 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 451 | 451 | 16 | 28.19 | 2.87
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:00 | 06:44 | 1242 | 843 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 399 | 544 | 14 | 28.5 | 2.35
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:44 | 08:52 | 843 | 776 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (50%) | TXT | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13 | [9 empty] | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:52 | 09:03 | 776 | 738 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8", realiza amarre de cuñas, por falla en llave TW-60 e inspección tubular. (1 lingada es de las 9am)) | TXT | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 38 | 207 | 3 | 12.67 | 2.67
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:03 | 09:53 | 738 | 738 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:53 | 10:00 | 738 | 729 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8", realiza amarre de cuñas, por falla en llave TW-60 e inspección tubular. ) | TXT | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 9 | 77 | 1 | 9 | 5.75
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:00 | 10:45 | 729 | 605 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8", realiza amarre de cuñas, por falla en llave TW-60 e inspección tubular. ) | TXT | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 124 | 165 | 13 | 9.54 | 2.8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:45 | 11:20 | 605 | 519 | TP |  | N/A | N/A | Mala calidad de adquisición de datos ((Sin posición del bloque)) |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:20 | 12:00 | 519 | 423 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8", realiza amarre de cuñas, por falla en llave TW-60 e inspección tubular. ) | TXT | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 96 | 144 | 10 | 9.6 | 3.53
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:00 | 13:00 | 423 | 290 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8", realiza amarre de cuñas, por falla en llave TW-60 e inspección tubular. ) | TXT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 | 14 | 9.5 | 3.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:00 | 17:40 | 290 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (100%) | TXT | 04:40 |  |  |  |  | 280 | 4.67 | [9 empty] | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:40 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:30 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Revisa dados de graber, sustituto, lineas electricas, tornilleria, engrase uniflex y top drive |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-18 | 2024-08-19 | 20:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Traspalea tubería | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4