## Sheet1
QUESQUI 418_Etapa 4"_AD_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-19 | 2024-08-20 | 22:50 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:00 | 03:25 | 0 | 290 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TxT - 75%) | TXT | 03:25 |  |  |  |  | 205 | 3.42 | [9 empty] | 1
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:25 | 04:00 | 290 | 355 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP - 7 tramos, 6 conexiones) | Mide y calibra | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 65 | 111 | 7 | 9.29 | 5.07
2024-08-20 | 2024-08-20 | 04:00 | 04:14 | 355 | 383 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP - 3 tramos, 2 conexiones) | Mide y calibra | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 3 | 9.33 | 4.83
2024-08-20 | 2024-08-20 | 04:14 | 05:13 | 383 | 383 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:13 | 05:22 | 383 | 411 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP- 3 tramos, 2 conexiones) | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 3 | 9.33 | 3.72
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:22 | 07:18 | 411 | 411 | TP |  | N/A | N/A | Habilita combinaciones para conectar TD | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:18 | 08:00 | 411 | 485 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP) | Mide y calibra | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 74 | 106 | 8 | 9.25 | 5.22
2024-08-20 | 2024-08-20 | 08:00 | 08:17 | 485 | 522 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP) | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 37 | 131 | 4 | 9.25 | 4.18
2024-08-20 | 2024-08-20 | 08:17 | 11:10 | 522 | 902 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real por detalles en la cia generadora de datos | N/A | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:10 | 12:00 | 902 | 992 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP ) | Mide y calibra | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 90 | 108 | 10 | 9 | 3.9
2024-08-20 | 2024-08-20 | 12:00 | 12:31 | 992 | 1055 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP - 7 lingadas, 6 conx) | Mide y calibra | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 63 | 122 | 7 | 9 | 4.45
2024-08-20 | 2024-08-20 | 12:31 | 13:04 | 1055 | 1072 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:04 | 13:28 | 1072 | 1120 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8"- Calibra TP) | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 48 | 120 | 5 | 9.6 | 3.67
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:28 | 14:41 | 1120 | 1186 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (100%) | TXT | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22 | [9 empty] | 1
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:41 | 14:54 | 1186 | 1328 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 142 | 655 | 5 | 28.4 | 2.13
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:54 | 15:23 | 1328 | 1328 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:23 | 15:56 | 1328 | 1698 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 370 | 673 | 13 | 28.46 | 2.08
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:56 | 16:20 | 1698 | 1698 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:20 | 16:57 | 1698 | 2154 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 456 | 739 | 16 | 28.5 | 1.85
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:57 | 17:23 | 2154 | 2154 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-20 | 2024-08-20 | 17:23 | 18:00 | 2154 | 2638 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 484 | 785 | 17 | 28.47 | 1.6
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:00 | 18:10 | 2638 | 2778 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 140 | 840 | 5 | 28 | 1.57
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:10 | 18:40 | 2778 | 2778 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:40 | 18:42 | 2778 | 2806 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.28
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:42 | 18:58 | 2806 | 2806 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:58 | 19:52 | 2806 | 3394 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 588 | 653 | 21 | 28 | 1.98
2024-08-20 | 2024-08-20 | 19:52 | 20:24 | 3394 | 3394 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:24 | 21:00 | 3394 | 3818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 424 | 707 | 15 | 28.27 | 1.77
2024-08-20 | 2024-08-20 | 21:00 | 21:14 | 3818 | 3959 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 141 | 604 | 5 | 28.2 | 1.73
2024-08-20 | 2024-08-20 | 21:14 | 22:01 | 3959 | 3959 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-20 | 2024-08-20 | 22:01 | 22:53 | 3959 | 4495 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 536 | 618 | 19 | 28.21 | 1.7
2024-08-20 | 2024-08-20 | 22:53 | 23:19 | 4495 | 4495 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT39 x NC50 | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-20 | 2024-08-20 | 23:19 | 23:37 | 4495 | 4579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 ") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 84 | 280 | 3 | 28 | 7.3
2024-08-20 | 2024-08-21 | 23:37 | 00:03 | 4579 | 4579 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:03 | 00:59 | 4579 | 4923 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (Sube de suelo natural con apoyo de grúa - TP 5") | Suelo natural | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 344 | 369 | 12 | 28.67 | 3.8
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:59 | 01:15 | 4923 | 4923 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:15 | 01:35 | 4923 | 5063 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (Sube de suelo natural con apoyo de grúa - TP 5") | Suelo natural | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 140 | 420 | 5 | 28 | 3.32
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:35 | 02:01 | 5063 | 5063 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:01 | 03:00 | 5063 | 5491 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (Sube de suelo natural con apoyo de grúa - TP 5") | Suelo natural | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 428 | 435 | 15 | 28.53 | 2.87
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:00 | 03:10 | 5491 | 5575 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (Sube de suelo natural con apoyo de grúa - TP 5") | Suelo natural | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 84 | 504 | 3 | 28 | 2.68
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:10 | 03:47 | 5575 | 5575 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Suelo natural | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:47 | 04:00 | 5575 | 5662 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (Sube de suelo natural con apoyo de grúa - TP 5") | Suelo natural | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 87 | 402 | 3 | 29 | 2.98
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:00 | 04:49 | 5662 | 6033 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (Sube de suelo natural con apoyo de grúa - TP 5") | Suelo natural | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 371 | 454 | 13 | 28.54 | 2.82
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:49 | 05:16 | 6033 | 6033 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:16 | 06:00 | 6033 | 6347 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (Sube de suelo natural con apoyo de grúa - TP 5") | Suelo natural | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 314 | 428 | 11 | 28.55 | 3.13
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:00 | 06:28 | 6347 | 6347 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:28 | 06:48 | 6347 | 6515 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 168 | 504 | 6 | 28 | 2.43
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:48 | 07:08 | 6515 | 6515 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:08 | 08:00 | 6515 | 6909 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 394 | 455 | 14 | 28.14 | 1.87
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:00 | 08:13 | 6909 | 7018 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 109 | 503 | 4 | 27.25 | 1.87
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:13 | 10:09 | 7018 | 7018 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:09 | 11:00 | 7018 | 7326 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2"- Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 308 | 362 | 11 | 28 | 2.5
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:00 | 12:00 | 7326 | 7522 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2"- Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 2.55
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:00 | 13:00 | 7522 | 7770 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2"- Velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 9 | 27.56 | 2.72
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:00 | 14:27 | 7770 | 7770 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero | N/A | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:27 | 19:22 | 7770 | 7770 | TP |  | N/A | Circula | Circula energizando sistema con N2 | N/A | 04:55 |  |  |  |  | 295 | 4.92
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:22 | 19:34 | 7770 | 7829 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2"- Alineado a MPD aplicando contrapresion) | Alineado a MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 59 | 295 | 2 | 29.5 | 2.6
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:34 | 20:00 | 7829 | 7857 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 28 | 65 | 1 | 28 | 2.48
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:00 | 21:00 | 7857 | 7877 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 |  | 0
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:00 | 22:00 | 7877 | 7884 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 | 7.97
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:00 | 23:00 | 7884 | 7900 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 0 |  | 0
2024-08-21 | 2024-08-22 | 23:00 | 00:00 | 7900 | 7916 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 | 13.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:00 | 00:50 | 7916 | 7916 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Suspende viaje y verifica conexiones superficiales, cambio de bomba #3 a #2, verificó válvulas del stand pipe) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:50 | 01:00 | 7916 | 7917 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 1 | 6 | 0 |  | 0
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:00 | 02:00 | 7917 | 7929 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 |  | 0
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:00 | 03:00 | 7929 | 7968 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 39 | 39 | 2 | 19.5 | 7.03
2024-08-22 | 2024-08-22 | 03:00 | 04:00 | 7968 | 7983 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 |  | 0
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:00 | 04:10 | 7983 | 7985 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 |  | 0
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:10 | 05:00 | 7985 | 7986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 00:50 | 1 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 1.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:00 | 06:00 | 7986 | 7988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:00 | 06:50 | 7988 | 7989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 00:50 | 1 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 1.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:50 | 07:12 | 7989 | 7989 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:12 | 07:41 | 7989 | 7990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 | 1 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 2.07
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:41 | 07:49 | 7990 | 7990 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:49 | 08:00 | 7990 | 7990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:00 | 08:02 | 7990 | 7990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") |  | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:02 | 08:08 | 7990 | 7990 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:08 | 08:22 | 7990 | 7990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:22 | 10:20 | 7990 | 7978 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:20 | 15:02 | 7978 | 7978 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 04:42 |  |  |  |  | 282 | 4.7
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:02 | 15:30 | 7978 | 7978 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:30 | 19:45 | 7978 | 7978 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 04:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:45 | 20:30 | 7978 | 7978 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:30 | 21:12 | 7978 | 7978 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:12 | 21:32 | 7978 | 7978 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:32 | 22:00 | 7978 | 7978 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-22 | 2024-08-23 | 22:00 | 00:00 | 7978 | 7978 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de acopio de materiales y servicios. (En el inter circula pozo. ) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 06:27 | 7978 | 7978 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de acopio de materiales y servicios. | N/A | 06:27 |  |  |  |  | 387 | 6.45
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:27 | 07:00 | 7978 | 7960 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 18 | 33 | 0 |  | 0
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:00 | 08:00 | 7960 | 7904 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 6.07
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:00 | 08:56 | 7904 | 7820 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada c/rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 84 | 90 | 3 | 28 | 5.32
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:56 | 10:47 | 7820 | 7820 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:47 | 11:00 | 7820 | 7792 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada c/ rot y bbeo (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 7.22
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:00 | 12:00 | 7792 | 7649 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2"- Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 4.1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:00 | 13:00 | 7649 | 7421 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2"- Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 3.13
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:00 | 14:00 | 7421 | 7164 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2"- Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 3.33
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:00 | 14:31 | 7164 | 7021 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2"- Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 143 | 277 | 5 | 28.6 | 3.1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:31 | 14:47 | 7021 | 6992 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de parámetros en tiempo real por falla en cia generadora de datos | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:47 | 15:00 | 6992 | 6935 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2"- Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 2.97
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:00 | 16:00 | 6935 | 6678 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2"- Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 3.55
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:00 | 16:59 | 6678 | 6364 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 1/2"- Alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 314 | 319 | 11 | 28.55 | 2.67
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:59 | 18:29 | 6364 | 6318 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de parámetros en tiempo real por falla en CIA generadora de datos | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:29 | 19:00 | 6318 | 6175 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5"- Alineado a MPD levantando a suelo natural) | Suelo natural | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 143 | 277 | 5 | 28.6 | 5.25
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:00 | 20:00 | 6175 | 5920 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5"- Alineado a MPD levantando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 5.58
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:00 | 21:00 | 5920 | 5637 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5"- Alineado a MPD levantando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 5.48
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:00 | 22:00 | 5637 | 5523 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5"- Alineado a MPD levantando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 12.92
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:00 | 23:00 | 5523 | 5290 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5"- Alineado a MPD levantando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 5.42
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:00 | 00:00 | 5290 | 5091 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5"- Alineado a MPD levantando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 6.72