## Sheet1
QUESQUI 418_Etapa 4"_AD_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-19 | 2024-08-20 | 22:50 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:00 | 03:25 | 0 | 290 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TxT - 75%) | TXT | 03:25 |  |  |  |  | 205 | 3.42 | [9 empty] | 1
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:25 | 04:00 | 290 | 355 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP - 7 tramos, 6 conexiones) | Mide y calibra | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 65 | 111 | 7 | 9.29 | 5.07
2024-08-20 | 2024-08-20 | 04:00 | 04:14 | 355 | 383 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP - 3 tramos, 2 conexiones) | Mide y calibra | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 3 | 9.33 | 4.83
2024-08-20 | 2024-08-20 | 04:14 | 05:13 | 383 | 383 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:13 | 05:22 | 383 | 411 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP- 3 tramos, 2 conexiones) | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 3 | 9.33 | 3.72
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:22 | 07:18 | 411 | 411 | TP |  | N/A | N/A | Habilita combinaciones para conectar TD | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:18 | 08:00 | 411 | 485 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP) | Mide y calibra | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 74 | 106 | 8 | 9.25 | 5.22
2024-08-20 | 2024-08-20 | 08:00 | 08:17 | 485 | 522 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP) | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 37 | 131 | 4 | 9.25 | 4.18
2024-08-20 | 2024-08-20 | 08:17 | 11:10 | 522 | 902 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real por detalles en la cia generadora de datos | N/A | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:10 | 12:00 | 902 | 992 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP ) | Mide y calibra | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 90 | 108 | 10 | 9 | 3.9
2024-08-20 | 2024-08-20 | 12:00 | 12:31 | 992 | 1055 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8" - Calibra TP - 7 lingadas, 6 conx) | Mide y calibra | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 63 | 122 | 7 | 9 | 4.45
2024-08-20 | 2024-08-20 | 12:31 | 13:04 | 1055 | 1072 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:04 | 13:28 | 1072 | 1120 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (TP 2 7/8"- Calibra TP) | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 48 | 120 | 5 | 9.6 | 3.67
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:28 | 14:41 | 1120 | 1186 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4" y sarta estabilizada TxT (100%) | TXT | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22 | [9 empty] | 1
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:41 | 14:54 | 1186 | 1328 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 142 | 655 | 5 | 28.4 | 2.13
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:54 | 15:23 | 1328 | 1328 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:23 | 15:56 | 1328 | 1698 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 370 | 673 | 13 | 28.46 | 2.08
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:56 | 16:20 | 1698 | 1698 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:20 | 16:57 | 1698 | 2154 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 456 | 739 | 16 | 28.5 | 1.85
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:57 | 17:23 | 2154 | 2154 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-20 | 2024-08-20 | 17:23 | 18:00 | 2154 | 2638 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 484 | 785 | 17 | 28.47 | 1.6
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:00 | 18:10 | 2638 | 2778 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 140 | 840 | 5 | 28 | 1.57
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:10 | 18:40 | 2778 | 2778 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:40 | 18:42 | 2778 | 2806 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.28
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:42 | 18:58 | 2806 | 2806 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:58 | 19:52 | 2806 | 3394 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 588 | 653 | 21 | 28 | 1.98
2024-08-20 | 2024-08-20 | 19:52 | 20:24 | 3394 | 3394 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:24 | 21:00 | 3394 | 3818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 424 | 707 | 15 | 28.27 | 1.77
2024-08-20 | 2024-08-20 | 21:00 | 21:14 | 3818 | 3959 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 141 | 604 | 5 | 28.2 | 1.73
2024-08-20 | 2024-08-20 | 21:14 | 22:01 | 3959 | 3959 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-20 | 2024-08-20 | 22:01 | 22:53 | 3959 | 4495 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 4 ") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 536 | 618 | 19 | 28.21 | 1.7
2024-08-20 | 2024-08-20 | 22:53 | 23:19 | 4495 | 4495 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT39 x NC50 |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-20 | 2024-08-20 | 23:19 | 23:37 | 4495 | 4579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (TP 5 ") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 84 | 280 | 3 | 28 | 7.3
2024-08-20 | 2024-08-21 | 23:37 | 0:00 | 4579 | 4579 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43