## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-26 | 2024-05-27 | 23:50 | 02:20 | 352 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada con VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:20 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67