## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:00 | 01:00 | 4926 | 4757 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Mesa rotaria desnivelada / baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 7.87
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:00 | 02:00 | 4757 | 4560 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Mesa rotaria desnivelada / baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 7.2
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:00 | 02:31 | 4560 | 4475 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Mesa rotaria desnivelada / baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 85 | 165 | 3 | 28.33 | 7.43
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:31 | 03:01 | 4475 | 4475 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:01 | 03:05 | 4475 | 4446 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:05 | 03:48 | 4446 | 4446 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:48 | 04:00 | 4446 | 4390 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" / Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 3.8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:00 | 05:00 | 4390 | 4048 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" / Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 12 | 28.5 | 3.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:00 | 06:00 | 4048 | 3715 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" / Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 333 | 333 | 12 | 27.75 | 3.27
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:00 | 06:45 | 3715 | 3375 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" / Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 340 | 453 | 12 | 28.33 | 2.68
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:45 | 07:10 | 3375 | 3375 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:10 | 08:00 | 3375 | 3014 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" ) (Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 361 | 433 | 13 | 27.77 | 2.8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:00 | 08:47 | 3014 | 2711 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" ) (Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 303 | 387 | 11 | 27.55 | 3.4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:47 | 10:14 | 2711 | 2695 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza engrase de TD | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:14 | 11:00 | 2695 | 2452 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD ((TP 4" 7 Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 243 | 317 | 9 | 27 | 4.3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:00 | 12:00 | 2452 | 2094 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD ((TP 4" 7 Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 358 | 358 | 13 | 27.54 | 3.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:00 | 13:00 | 2094 | 1747 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD ((TP 4" 7 Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 13:41 | 1747 | 1487 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD ((TP 4" 7 Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 260 | 380 | 9 | 28.89 | 3.6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:41 | 15:13 | 1487 | 1479 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a transmisión del malacate | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:13 | 16:00 | 1479 | 1223 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" / Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 256 | 327 | 9 | 28.44 | 4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 17:00 | 1223 | 796 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" / Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 427 | 427 | 15 | 28.47 | 3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:00 | 18:00 | 796 | 397 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" / Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 3.23
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:00 | 18:03 | 397 | 369 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD 1 ling sin conexion ( TP 4" / Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:03 | 22:00 | 369 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:57 |  |  |  |  | 237 | 3.95 | [9 empty] | 2
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:15 | 22:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Eliminar | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:00 | 23:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-31 | 2024-06-01 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma tapon de prueba |  | 2 | Arma BHA | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5