## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:00 | 04:30 | 0 | 0 | TNP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:30 | 05:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:00 | 05:27 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:27 | 06:00 | 0 | 358 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 358 | 651 | 13 | 27.54 | 2
2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:00 | 06:47 | 358 | 942 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 584 | 746 | 21 | 27.81 | 1.7
2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:47 | 20:06 | 942 | 942 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de herramientas | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 13:19 |  |  |  |  | 799 | 13.32
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:06 | 21:00 | 942 | 498 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 444 | 493 | 16 | 27.75 | 2.22
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:00 | 21:20 | 498 | 305 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 193 | 579 | 7 | 27.57 | 1.85
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:20 | 22:06 | 305 | 305 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:06 | 23:00 | 305 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 305 | 339 | 11 | 27.73 | 3.48
2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1