## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:00 | 01:25 | 0 | 33 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42 | [8 empty] | 6 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:25 | 02:00 | 33 | 323 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 290 | 497 | 10 | 2.68 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:00 | 02:44 | 323 | 729 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 406 | 554 | 14 | 2.43 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:44 | 03:18 | 729 | 729 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 03:18 | 04:00 | 729 | 1077 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 348 | 497 | 12 | 2.75 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:00 | 04:38 | 1077 | 1424 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 347 | 548 | 12 | 2.62 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:38 | 05:19 | 1424 | 1424 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:19 | 06:00 | 1424 | 1819 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 395 | 578 | 14 | 2.48 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:00 | 06:33 | 1819 | 2104 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 285 | 518 | 10 | 2.5 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:33 | 07:02 | 2104 | 2104 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:02 | 08:00 | 2104 | 2726 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" ( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 622 | 643 | 22 | 2.1 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:00 | 08:07 | 2726 | 2810 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" ( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 84 | 720 | 3 | 2 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:07 | 08:39 | 2810 | 2810 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:39 | 09:00 | 2810 | 3010 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 200 | 571 | 7 | 2.2 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 09:00 | 09:44 | 3010 | 3519 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 509 | 694 | 18 | 2 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 09:44 | 10:15 | 3519 | 3519 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:15 | 10:30 | 3519 | 3688 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" ( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 169 | 676 | 6 | 2.32 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:30 | 11:16 | 3688 | 3688 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:16 | 12:02 | 3688 | 4112 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" ( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 424 | 553 | 15 | 2.3 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:02 | 12:47 | 4112 | 4112 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:47 | 12:50 | 4112 | 4141 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" ( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 2.23 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:50 | 13:11 | 4141 | 4141 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 4" a 5" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:11 | 14:00 | 4141 | 4397 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5" / sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 256 | 313 | 9 | 4.83 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 14:00 | 14:58 | 4397 | 4741 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5" / sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 344 | 356 | 12 | 4.5 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 14:58 | 16:08 | 4741 | 4741 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:08 | 16:57 | 4741 | 5063 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5" / sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 322 | 394 | 11 | 4.2 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:57 | 17:38 | 5063 | 5063 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:38 | 18:00 | 5063 | 5171 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5" / sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 108 | 295 | 4 | 4.5 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:00 | 18:33 | 5171 | 5361 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5" / sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 190 | 345 | 7 | 4.58 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:33 | 19:09 | 5361 | 5361 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:09 | 20:00 | 5361 | 5646 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5" / sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 285 | 335 | 10 | 4.37 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:00 | 20:51 | 5646 | 5961 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5" / sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 315 | 371 | 11 | 4.15 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:51 | 21:30 | 5961 | 5961 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:30 | 22:36 | 5961 | 5961 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinacion |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:36 | 23:00 | 5961 | 6126 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 165 | 413 | 6 | 2.98 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 23:00 | 23:34 | 6126 | 6411 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 285 | 503 | 10 | 2.52 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3
2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:34 | 00:15 | 6411 | 6411 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza simulacro de manifestación de acido sulfhídrico |  | 15 | Junta Operativa | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/BAKER/Etapa 5 5/8"_LN 5"_ST2_R3