## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:34 | 00:24 | 6411 | 6411 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza simulacro de manifestación de acido sulfhídrico | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:24 | 00:53 | 6411 | 6664 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 253 | 523 | 9 | 28.11 | 2.8
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:53 | 01:21 | 6664 | 6664 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:21 | 02:00 | 6664 | 6997 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 333 | 512 | 12 | 27.75 | 2.5
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:00 | 02:21 | 6997 | 7196 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 199 | 569 | 7 | 28.43 | 2.48
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:21 | 03:55 | 7196 | 7196 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-06-03 | 2024-06-03 | 03:55 | 04:00 | 7196 | 7250 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 54 | 648 | 2 | 27 | 2.38
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:00 | 04:10 | 7250 | 7332 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 82 | 492 | 3 | 27.33 | 2.55
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:10 | 04:32 | 7332 | 7360 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica peso de sarta | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:32 | 05:11 | 7360 | 7369 | TNP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante |  | 81 | Cambia balero a MPD | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:11 | 07:00 | 7369 | 7414 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" | N/A | 29 | Escarea TR | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:00 | 12:59 | 7414 | 7414 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo (Bombeo 2 baches viscosos de 7-9 hrs) | N/A | 12 | Circula | 05:59 |  |  |  |  | 359 | 5.98
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:59 | 14:00 | 7414 | 7117 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 1/2") (Bombeo continuo/ mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 297 | 292 | 11 | 27 | 3.47
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:00 | 14:21 | 7117 | 7010 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 1/2") (4 ling- 3 cnx ) (Bombeo continuo/ mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 107 | 306 | 4 | 26.75 | 3.13
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:21 | 15:02 | 7010 | 7010 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:02 | 16:00 | 7010 | 6665 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 1/2") (Bombeo continuo/ mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 345 | 357 | 12 | 28.75 | 3.63
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:00 | 17:00 | 6665 | 6270 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 1/2") (Bombeo continuo/ mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 395 | 395 | 14 | 28.21 | 3.55
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:00 | 17:51 | 6270 | 5961 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 1/2") (Bombeo continuo/ mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 309 | 364 | 11 | 28.09 | 3.72
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:51 | 18:10 | 5961 | 5961 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:10 | 19:00 | 5961 | 5796 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5") (Baja SN/ mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 165 | 198 | 6 | 27.5 | 7.2
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:00 | 20:00 | 5796 | 5620 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5") (Baja SN/ mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 8.17
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:00 | 21:00 | 5620 | 5456 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 ") (Baja SN/ mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 164 | 164 | 6 | 27.33 | 7.9
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:00 | 21:59 | 5456 | 5308 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 ") (Baja SN/ mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 148 | 151 | 5 | 29.6 | 12.38
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:59 | 22:40 | 5308 | 5308 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:40 | 23:00 | 5308 | 5228 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 ") (Baja SN/ mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 80 | 240 | 3 | 26.67 | 7.35
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:00 | 00:00 | 5228 | 5060 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 ") (Baja SN/ mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 7.4