## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:00 | 00:52 | 5060 | 4889 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 ") (Baja SN/ mesa desnivelada) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 171 | 197 | 6 | 28.5 | 6.85
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:52 | 04:43 | 4889 | 4889 | TNP |  | N/A | N/A | Operación suspendida, reposo para personal que dobla turno | N/A | 15 | Junta Operativa | 03:51 |  |  |  |  | 231 | 3.85
2024-06-04 | 2024-06-04 | 04:43 | 05:00 | 4889 | 4831 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 ") (Baja SN/ mesa desnivelada) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 9.6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 05:00 | 06:00 | 4831 | 4628 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 ") (Baja SN/ mesa desnivelada) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 6.38
2024-06-04 | 2024-06-04 | 06:00 | 07:00 | 4628 | 4400 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 ") (Baja SN/ mesa desnivelada) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 6.33
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:00 | 08:00 | 4400 | 4226 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 ") (Baja SN/ mesa desnivelada) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 7.12
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:00 | 08:45 | 4226 | 4114 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 ") (Baja SN/ mesa desnivelada) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 112 | 149 | 4 | 28 | 11.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:45 | 09:28 | 3766 | 3766 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5" a 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:28 | 10:06 | 4114 | 4114 | TNP |  | N/A | N/A | Operación suspendida, reposo para personal que dobla turno | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:06 | 11:00 | 4114 | 3907 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 ") ( Bombeo continuo/ mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 207 | 230 | 7 | 29.57 | 4.77
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:00 | 12:00 | 3907 | 3582 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 5 ") (Bombeo continuo / mesa desnivelada) (10 ling- 11 cnx) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 325 | 325 | 11 | 29.55 | 2.17
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:00 | 13:00 | 3582 | 3110 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4 ") (Bombeo continuo / mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 472 | 472 | 16 | 29.5 | 2.52
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:00 | 14:00 | 3110 | 2667 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4 ") (Bombeo continuo / mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 443 | 443 | 15 | 29.53 | 2.92
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:00 | 14:05 | 2667 | 2637 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4 ") (Bombeo continuo / mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 30 | 360 | 1 | 30 | 1.08
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:06 | 14:51 | 2637 | 2637 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:51 | 15:00 | 2637 | 2578 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4 ") (Bombeo continuo / mesa desnivelada) (se pierden 2 ling por sensor) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 59 | 393 | 2 | 29.5 | 3.33
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:00 | 16:00 | 2578 | 2135 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4 ") (Bombeo continuo / mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 443 | 443 | 15 | 29.53 | 2.97
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:00 | 17:00 | 2135 | 1663 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4 ") (Bombeo continuo / mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 472 | 472 | 16 | 29.5 | 2.83
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:00 | 17:58 | 1663 | 1161 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4 ") (Bombeo continuo / mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 502 | 519 | 17 | 29.53 | 2.35
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:58 | 18:23 | 1161 | 1161 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:23 | 18:26 | 1161 | 1131 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4 ") (Bombeo continuo / mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 30 | 600 | 1 | 30 | 1.93
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:26 | 18:43 | 1131 | 1131 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:43 | 19:00 | 1131 | 983 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4 ") (Bombeo continuo / mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 148 | 522 | 5 | 29.6 | 2.58
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:00 | 20:00 | 983 | 422 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4 ") (Bombeo continuo / mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 561 | 561 | 19 | 29.53 | 2.25
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:00 | 20:40 | 422 | 33 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4 ") (Bombeo continuo / mesa desnivelada) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 389 | 584 | 14 | 27.79 | 2.08
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:40 | 21:00 | 33 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7" (TP 4 ") (Bombeo continuo / mesa desnivelada) | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [9 empty] | 6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Calibra freno de corona y anticolisión |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 22:00 | 23:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina funda de rápido y baja a SN |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1