## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-05 | 2024-06-06 | 20:00 | 07:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda para toma de registro giroscópico. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-06-06 | 2024-06-06 | 07:00 | 11:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta herramienta giroscópica | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda y equipo |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 12:00 | 13:37 | 0 | 611 | TNP |  | N/A | N/A | Mala recepción de datos en tiempo real (sin datos en posición del block) | N/A | 105 | Sin datos | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:37 | 13:43 | 611 | 695 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") (3 lin - 2 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 84 | 840 | 3 | 28 | 1.82
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:43 | 13:58 | 695 | 883 | TNP |  | N/A | N/A | Mala recepción de datos en tiempo real (sin datos en posición del block) | N/A | 105 | Sin datos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:58 | 14:00 | 883 | 911 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.4
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:00 | 14:10 | 911 | 1023 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 112 | 672 | 4 | 28 | 1.72
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:10 | 18:00 | 1023 | 1023 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de programa operativo | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 03:50 |  |  |  |  | 230 | 3.83
2024-06-06 | 2024-06-06 | 18:00 | 21:54 | 1023 | 1018 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento correctivo a consola de perforador, se cambian 2 reostatos de aceleración de malacate | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:00 | 21:00 | 1023 | 1023 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:54 | 22:00 | 1018 | 990 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca de 4" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 4.32
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:00 | 22:12 | 990 | 906 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca 4" (3 ling - 2 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 3.63
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:12 | 22:55 | 906 | 795 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:55 | 23:00 | 795 | 739 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca de 4" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 2.4
2024-06-06 | 2024-06-07 | 23:00 | 00:00 | 739 | 347 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca de 4" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 392 | 392 | 14 | 28 | 2.77