## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-07 | 00:00 | 00:37 | 319 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca de 4" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 319 | 517 | 11 | 29 | 2.28
2024-06-07 | 2024-06-07 | 00:37 | 01:20 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar retenedor para TR de 7" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-07 | 2024-06-07 | 01:20 | 01:35 | 0 | 29 | TNP |  | N/A | N/A | Arma retenedor para TR de 7" (No se cuenta con el tally del retenedor para tener el dato del diámetro de la TP) | N/A | 2 | Arma BHA | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-07 | 2024-06-07 | 01:35 | 02:00 | 29 | 143 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 114 | 274 | 4 | 28.5 | 3.6
2024-06-07 | 2024-06-07 | 02:00 | 02:48 | 143 | 570 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 427 | 534 | 15 | 28.47 | 2.33
2024-06-07 | 2024-06-07 | 02:48 | 03:44 | 570 | 570 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-06-07 | 2024-06-07 | 03:44 | 04:00 | 570 | 711 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 4") (5 ling - 4 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 141 | 529 | 5 | 28.2 | 2.6
2024-06-07 | 2024-06-07 | 04:00 | 05:00 | 711 | 1253 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 542 | 542 | 19 | 28.53 | 2.38
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:00 | 06:00 | 1253 | 1707 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 454 | 454 | 16 | 28.38 | 2.88
2024-06-07 | 2024-06-07 | 06:00 | 06:27 | 1707 | 1707 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-07 | 2024-06-07 | 06:27 | 07:00 | 1707 | 2018 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 4") (11 ling- 10 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 311 | 565 | 11 | 28.27 | 2.23
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:00 | 08:00 | 2018 | 2553 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 535 | 535 | 19 | 28.16 | 2.2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:00 | 08:31 | 2553 | 2838 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 4") (Se pierde 1 ling por sensor) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 285 | 552 | 10 | 28.5 | 2.1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:31 | 09:00 | 2838 | 2838 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:00 | 09:40 | 2838 | 2838 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:40 | 10:15 | 2838 | 2838 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:15 | 10:23 | 2838 | 2921 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 83 | 623 | 3 | 27.67 | 2.38
2024-06-07 | 2024-06-07 | 10:23 | 11:35 | 2921 | 2921 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:35 | 12:00 | 2921 | 3186 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 4") (Se pierde 1 ling por sensor) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 265 | 636 | 9 | 29.44 | 2.05
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:00 | 12:40 | 3186 | 3630 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 4") (Se pierde 2 ling por sensor) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 444 | 666 | 15 | 29.6 | 1.75
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:40 | 13:03 | 3630 | 3630 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:03 | 13:58 | 3630 | 4111 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 481 | 525 | 17 | 28.29 | 2.12
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:58 | 14:56 | 4111 | 4111 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 4" x TP 5" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:56 | 15:00 | 4111 | 4139 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:00 | 16:00 | 4139 | 4452 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5") (Sube de suelo natural / 11 ling- 10 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 4.55
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:00 | 16:09 | 4452 | 4509 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5") (Sube de suelo natural ) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 3.5
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:09 | 16:37 | 4509 | 4509 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:37 | 17:00 | 4509 | 4652 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5") (Sube de suelo natural ) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 143 | 373 | 5 | 28.6 | 3.82
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:00 | 18:00 | 4652 | 4965 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5") (Sube de suelo natural ) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 4.08
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:00 | 19:00 | 4965 | 5245 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5") (Sube de suelo natural ) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 19:00 | 19:57 | 5245 | 5530 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5") (Sube de suelo natural ) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 285 | 300 | 10 | 28.5 | 5
2024-06-07 | 2024-06-07 | 19:57 | 20:21 | 5530 | 5530 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-07 | 2024-06-07 | 20:21 | 21:00 | 5530 | 5727 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5") (Sube de suelo natural ) (7 ling - 6 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 197 | 303 | 7 | 28.14 | 3.9
2024-06-07 | 2024-06-07 | 21:00 | 21:11 | 5727 | 5783 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5") (Sube de suelo natural ) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 3.55
2024-06-07 | 2024-06-07 | 21:11 | 22:05 | 5783 | 5783 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:05 | 22:42 | 5783 | 5923 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5") (Sube de suelo natural ) (5 ling - 4 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 140 | 227 | 5 | 28 | 4.57
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:42 | 23:01 | 5923 | 5923 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinacion |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-07 | 2024-06-07 | 23:01 | 23:05 | 5923 | 5951 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5") (Sube de suelo natural ) (Se pierde lingada por sensor ) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 23:05 | 23:29 | 5951 | 5951 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior (1 ling) |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-07 | 2024-06-08 | 23:29 | 00:00 | 5951 | 6121 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 170 | 329 | 6 | 28.33 | 2.65