## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-08 | 00:00 | 01:00 | 6121 | 6485 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 3.1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:00 | 01:29 | 6485 | 6684 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 199 | 412 | 7 | 28.43 | 2.97
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:29 | 01:43 | 6684 | 6684 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:43 | 02:00 | 6684 | 6798 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 1.42
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:00 | 03:00 | 6798 | 7197 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 2.18
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:00 | 03:31 | 7197 | 7407 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 210 | 406 | 7 | 30 | 2.28
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:31 | 04:00 | 7407 | 7407 | TNP |  | N/A | N/A | Instala UAP |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-08 | 2024-06-08 | 04:00 | 04:40 | 7407 | 7390 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento de anclaje del retenedor para TR de 7" | N/A | 88 | Ancla Empacador | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-08 | 2024-06-08 | 04:40 | 08:10 | 7390 | 7390 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad del retenedor para TR de 7" | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:10 | 11:04 | 7390 | 7390 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:04 | 12:00 | 7390 | 7022 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 ½" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 368 | 394 | 13 | 28.31 | 2.6
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:00 | 13:00 | 7022 | 6625 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 ½" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 397 | 397 | 14 | 28.36 | 2.17
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:00 | 14:00 | 6625 | 6172 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 ½" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 453 | 453 | 16 | 28.31 | 2.35
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:00 | 14:24 | 6172 | 5971 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 ½" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 201 | 503 | 7 | 28.71 | 2.05
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:24 | 14:33 | 5971 | 5960 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia combinación para TP 5" |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:33 | 14:36 | 5960 | 5932 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.93
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:36 | 16:37 | 5932 | 5932 | TNP |  | N/A | N/A | Libranza a personal para empalmar cable de 1 5/8" a cable nuevo y retiro de carrete con base de quipo (se hace cambio por respuesta) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:37 | 17:01 | 5932 | 5820 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5" (Baja a suelo natural) (4 ling- 3 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 112 | 280 | 4 | 28 | 6.05
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:01 | 17:24 | 5820 | 5794 | TNP |  | N/A | N/A | Mala recepción de datos en tiempo real (Descalibración de sensores carga en gancho y posición de block) |  | 105 | Sin datos | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:24 | 17:59 | 5794 | 5618 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5" (Baja a suelo natural) (6 lingh- 5 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 176 | 302 | 6 | 29.33 | 5.13
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:59 | 19:04 | 5618 | 5618 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de grua para bajar TP a suelo natural | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:04 | 20:00 | 5618 | 5358 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5) (Baja a suelo natural) (9 ling-8 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 260 | 279 | 9 | 28.89 | 5.45
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:00 | 20:51 | 5358 | 5134 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") (Baja a suelo natural) (Se pierde una lingada por problema de sensor) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 224 | 264 | 8 | 28 | 5.2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:51 | 21:46 | 5134 | 5134 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:46 | 22:00 | 5134 | 5078 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") (Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 2 | 28 | 6.52
2024-06-08 | 2024-06-08 | 22:00 | 23:00 | 5078 | 4908 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") (Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 6.65
2024-06-08 | 2024-06-08 | 23:00 | 23:55 | 4908 | 4653 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") (Baja a suelo natural) (9 lin - 8 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 255 | 278 | 9 | 28.33 | 5.33
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:55 | 00:41 | 4653 | 4653 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77