## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:55 | 00:41 | 4651 | 4651 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:41 | 01:00 | 4651 | 4566 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") (baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 85 | 268 | 3 | 28.33 | 5.38
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:00 | 02:00 | 4566 | 4310 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") (baja a suelo natural) (9 ling - 8 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 5.7
2024-06-09 | 2024-06-09 | 02:00 | 02:07 | 4310 | 4282 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") (baja a suelo natural) (pérdida de 1 ling, problemas de sensor) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 0
2024-06-09 | 2024-06-09 | 02:07 | 02:40 | 4282 | 4169 | TNP |  | N/A | N/A | Mala recepción de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-09 | 2024-06-09 | 02:40 | 03:32 | 4169 | 4139 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador para TP de 4" comb. NC-50 x XT-39 (Elimina 1 ling por procedimiento para TP 4") | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:32 | 04:00 | 4139 | 3969 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 170 | 364 | 6 | 28.33 | 2.53
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:00 | 05:00 | 3969 | 3489 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 480 | 480 | 17 | 28.24 | 1.98
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:00 | 06:00 | 3489 | 2924 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 565 | 565 | 20 | 28.25 | 1.88
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:00 | 06:48 | 2924 | 2470 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") (16 ling- 17 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 454 | 568 | 16 | 28.38 | 1.68
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:48 | 06:53 | 2470 | 2470 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:53 | 07:00 | 2470 | 2414 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") (2 ling- 2 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 1.83
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:00 | 08:00 | 2414 | 1791 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 623 | 623 | 22 | 28.32 | 1.75
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:00 | 08:43 | 1791 | 1338 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") (16 ling- 17 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 453 | 632 | 16 | 28.31 | 1.98
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:43 | 09:35 | 1338 | 1338 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados ( en espera de respuesta) |  | 107 | Estacionados | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:35 | 10:00 | 1338 | 1054 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") (pérdida de 1 ling por sensor) (10 ling- 9 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 284 | 682 | 10 | 28.4 | 2.18
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:00 | 11:00 | 1054 | 371 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") (pérdida de 1 ling por sensor) (24 ling- 25 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 683 | 683 | 24 | 28.46 | 1.83
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:00 | 11:31 | 371 | 31 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") (Pérdida de 1 ling por sensor) (12 ling- 11 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 340 | 658 | 12 | 28.33 | 2.02
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:31 | 11:59 | 31 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma herramienta soltadora | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:59 | 13:00 | 0 | 710 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 710 | 698 | 25 | 28.4 | 1.9
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:00 | 13:27 | 710 | 994 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") ( se pierde un lingada por sensor) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 284 | 631 | 10 | 28.4 | 2.02
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:27 | 13:39 | 994 | 994 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:39 | 13:44 | 994 | 1023 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") (se pierde lingada por sensor) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 3.72
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:44 | 16:00 | 1023 | 1023 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27
2024-06-09 | 2024-06-10 | 16:00 | 00:00 | 1023 | 1023 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de cuchara | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8