## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:00 | 17:00 | 1023 | 1023 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de cuchara | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 17:00 |  |  |  |  | 1020 | 17
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:00 | 17:11 | 1023 | 994 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") (sin cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:11 | 18:06 | 994 | 880 | TNP |  | N/A | N/A | mala recepción de datos en tiempo real (posición del block y carga en gancho) | N/A | 105 | Sin datos | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:06 | 18:54 | 880 | 880 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento al sistema de frenado y Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:54 | 19:00 | 880 | 851 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 5.05
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:00 | 20:00 | 851 | 396 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") (16 lin- 15 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 455 | 455 | 16 | 28.44 | 2.98
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:00 | 20:51 | 396 | 84 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") (11 ling- 12 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 312 | 367 | 11 | 28.36 | 3.35
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:51 | 22:04 | 84 | 84 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación NC-38 x XT-39 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:04 | 22:13 | 84 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 1.97
2024-06-10 | 2024-06-10 | 22:13 | 23:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 4" x TP 3 ½" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de válvula high flow |  | 102 | Activa/ desactiva valvula PBL | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78