## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:00 | 07:33 | 0 | 369 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 04:33 |  |  |  |  | 273 | 4.55 | [9 empty] | 2
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:33 | 07:36 | 369 | 398 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.67
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:36 | 08:30 | 398 | 398 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramienta direccional | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:30 | 09:00 | 398 | 737 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 339 | 678 | 12 | 28.25 | 1.83
2024-05-27 | 2024-05-27 | 09:00 | 09:20 | 737 | 1020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 283 | 849 | 11 | 25.73 | 1.65
2024-05-27 | 2024-05-27 | 09:20 | 10:34 | 1020 | 1020 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:34 | 11:00 | 1020 | 1303 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 283 | 653 | 10 | 28.3 | 1.93
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:00 | 11:48 | 1303 | 1865 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 562 | 703 | 20 | 28.1 | 1.92
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:48 | 12:20 | 1865 | 1869 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:20 | 13:00 | 1869 | 2353 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 484 | 726 | 17 | 28.47 | 1.92
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:00 | 13:47 | 2353 | 2894 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 541 | 691 | 19 | 28.47 | 1.83
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:47 | 14:25 | 2894 | 2894 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:25 | 15:00 | 2894 | 3263 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 369 | 633 | 13 | 28.38 | 2.17
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:00 | 15:48 | 3263 | 3847 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 584 | 730 | 20 | 29.2 | 1.9
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:48 | 16:33 | 3847 | 3828 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 584 | 730
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:33 | 17:00 | 3828 | 4140 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 312 | 693 | 11 | 28.36 | 1.83
2024-05-27 | 2024-05-27 | 17:00 | 17:31 | 4140 | 4479 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 339 | 656 | 12 | 28.25 | 2
2024-05-27 | 2024-05-27 | 17:31 | 18:08 | 4479 | 4479 | TP |  | N/A | N/A | Instalan combinacion | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:08 | 18:13 | 4479 | 4508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.4
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:13 | 18:50 | 4508 | 4508 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:50 | 19:00 | 4508 | 4567 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 59 | 354 | 2 | 29.5 | 4.42
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:00 | 19:58 | 4567 | 5019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 452 | 468 | 16 | 28.25 | 3.13
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:58 | 20:32 | 5019 | 5019 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:32 | 20:37 | 5019 | 5076 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / 2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 2.98
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:37 | 21:16 | 5076 | 5076 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:16 | 21:21 | 5076 | 5133 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / 2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 3.37
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:21 | 22:15 | 5133 | 5133 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-05-27 | 2024-05-27 | 22:15 | 22:45 | 5133 | 5133 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 22:45 | 23:00 | 5133 | 5246 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 113 | 452 | 4 | 28.25 | 3.47
2024-05-27 | 2024-05-27 | 23:00 | 23:51 | 5246 | 5613 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 367 | 432 | 13 | 28.23 | 3.27
2024-05-27 | 2024-05-28 | 23:51 | 00:00 | 5613 | 5613 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15