## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:00 | 01:00 | 7780 | 7784 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 18.07
2024-05-30 | 2024-05-30 | 01:00 | 01:42 | 7784 | 7789 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD con rot/bbo (TP 5 1/2" / reconoce cima de 1ra cuchara) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 5 | 7 | 0 |  | 0
2024-05-30 | 2024-05-30 | 01:42 | 06:11 | 7789 | 7772 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas (TP 5 1/2" / reconoce cima de 1ra cuchara) | N/A | 12 | Circula | 04:29 |  |  |  |  | 269 | 4.48
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:11 | 06:32 | 7772 | 7753 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Alineados a equipo MPD / 2 tramos) | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 19 | 54 | 1 | 19 | 14.17
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:32 | 07:00 | 7753 | 7724 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineados a equipo MPD) | MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 29 | 62 | 1 | 29 | 5.92
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:00 | 07:18 | 7724 | 7668 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineados a equipo MPD) | MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:18 | 07:55 | 7668 | 7669 | TNP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:55 | 08:09 | 7669 | 7640 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineados a equipo MPD) | MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 3.9
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:09 | 08:23 | 7640 | 7640 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:23 | 08:31 | 7640 | 7610.5 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineados a equipo MPD) | MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29.5 | 221 | 1 | 29.5 | 3.17
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:31 | 08:44 | 7610.5 | 7610.5 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:44 | 08:54 | 7610.5 | 7581 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineados a equipo MPD) | MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29.5 | 177 | 1 | 29.5 | 3.85
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:54 | 09:08 | 7581 | 7588 | TNP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:08 | 09:15 | 7588 | 7559 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineados a equipo MPD) | MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 5.18
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:15 | 09:32 | 7559 | 7559 | TNP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:32 | 09:39 | 7559 | 7531 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineados a equipo MPD) | MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 3.17
2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:39 | 10:14 | 7531 | 7531 | TNP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:14 | 10:25 | 7531 | 7503 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Alineados a equipo MPD) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 1 | 28 | 3.67
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:25 | 11:04 | 7503 | 7502 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina balero | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:04 | 12:00 | 7502 | 7256 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 246 | 264 | 9 | 27.33 | 3.2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:00 | 13:00 | 7256 | 6951 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 305 | 305 | 11 | 27.73 | 3.8
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:00 | 14:00 | 6951 | 6640 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Mesa rotaria desnivelada ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 311 | 311 | 11 | 28.27 | 3.52
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:00 | 15:00 | 6640 | 6325 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Mesa rotaria desnivelada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 4.2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:00 | 15:56 | 6325 | 6325 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2" por 5" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:56 | 16:00 | 6325 | 6296 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Mesa rotaria desnivelada / baja a suelo natural / conexión termino en sig. hora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 10.2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:00 | 17:00 | 6296 | 6130 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Mesa rotaria desnivelada / baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 166 | 166 | 6 | 27.67 | 6.9
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:00 | 17:10 | 6130 | 6073 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Mesa rotaria desnivelada / baja a suelo natural / 2 lingadas, 1 conexion) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 7.4
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:10 | 17:37 | 6073 | 6073 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:37 | 18:00 | 6073 | 5985 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Mesa rotaria desnivelada / baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 88 | 230 | 3 | 29.33 | 6.9
2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:00 | 19:00 | 5985 | 5786 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Mesa rotaria desnivelada / baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 6.77
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:00 | 20:00 | 5786 | 5585 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Mesa rotaria desnivelada / baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 6.9
2024-05-30 | 2024-05-30 | 20:00 | 21:00 | 5585 | 5386 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Mesa rotaria desnivelada / baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 6.83
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:00 | 21:10 | 5386 | 5328 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Alineados a equipo MPD / baja a suelo natural / 2 lingadas, 1 conexion) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 6.57
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:10 | 22:00 | 5328 | 5328 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-05-30 | 2024-05-30 | 22:00 | 23:00 | 5328 | 5130 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Mesa rotaria desnivelada / baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 7.28
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:00 | 00:00 | 5130 | 4926 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5" / Mesa rotaria desnivelada / baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 6.87