## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-30 | 22:16 | 03:45 | 0 | 307 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 05:29 |  |  |  |  | 329 | 5.48 | [9 empty] | 2
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:45 | 04:00 | 307 | 478 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 171 | 684 | 6 | 28.5 | 1.92
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:00 | 04:06 | 478 | 563 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD. TP 4" (3 Lingadas, 2 Conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 85 | 850 | 3 | 28.33 | 1.67
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:06 | 04:36 | 563 | 563 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:36 | 05:00 | 563 | 876 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 313 | 783 | 11 | 28.45 | 1.65
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:00 | 05:51 | 876 | 1588 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 712 | 838 | 25 | 28.48 | 1.53
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:51 | 06:28 | 1588 | 1588 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-30 | 2024-06-30 | 06:28 | 07:00 | 1588 | 2040 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 452 | 848 | 16 | 28.25 | 1.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:00 | 07:35 | 2040 | 2577 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD. (TP 4") (19 ling- 18 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 537 | 921 | 19 | 28.26 | 1.45
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:35 | 08:08 | 2577 | 2577 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-30 | 2024-06-30 | 08:08 | 09:00 | 2577 | 3342 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD. (TP 4") (27 ling- 28 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 765 | 883 | 27 | 28.33 | 1.45
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:00 | 09:15 | 3342 | 3568 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD. (TP 4") (8 ling- 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 226 | 904 | 8 | 28.25 | 1.53
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:15 | 10:10 | 3568 | 3568 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo |  | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-30 | 2024-06-30 | 10:10 | 11:00 | 3568 | 4161 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD. (TP 4") (21 ling- 22 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 593 | 712 | 21 | 28.24 | 1.75
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:00 | 11:16 | 4161 | 4387 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD. (TP 4") (8 ling- 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 226 | 848 | 8 | 28.25 | 1.62
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:16 | 11:40 | 4387 | 4387 | TP |  | N/A | N/A | Instala elevador para TP 5" (Comb. XT-39 x NC-50) |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:40 | 12:00 | 4387 | 4558 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5" / Sube de SN) (6 ling- 5 cnx/ pierde una lingada por sensor) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 171 | 513 | 6 | 28.5 | 1.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:00 | 12:09 | 4558 | 4614 | TP | Entubado | Viajes | N/A | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5"/ Sube de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 3.88
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:09 | 12:37 | 4614 | 4614 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:37 | 13:00 | 4614 | 4810 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5"/ Sube de SN) (7 ling- 8 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 196 | 511 | 7 | 28 | 2.53
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:00 | 14:00 | 4810 | 5322 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5"/ Sube de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 512 | 512 | 18 | 28.44 | 2.92
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:00 | 14:36 | 5322 | 5636 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5"/ Sube de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 314 | 523 | 11 | 28.55 | 3
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:36 | 15:06 | 5636 | 5636 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:06 | 15:21 | 5636 | 5696 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:21 | 16:00 | 5696 | 6008 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5"/ Sube de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 312 | 480 | 11 | 28.36 | 2.98
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:00 | 16:33 | 6008 | 6261 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5"/ Sube de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 253 | 460 | 9 | 28.11 | 3.22
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:33 | 16:44 | 6261 | 6266 | TP |  | N/A | N/A | Cambia combinación NC- 50 x XT-39 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:44 | 16:50 | 6266 | 6325 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 59 | 590 | 2 | 29.5 | 2.17
2024-06-30 | 2024-06-30 | 16:50 | 17:55 | 6325 | 6325 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:55 | 18:00 | 6325 | 6382 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 1.92
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:00 | 19:00 | 6382 | 6968 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 586 | 586 | 21 | 27.9 | 2.22
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:00 | 19:04 | 6968 | 7023 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD TP 5½" (TP 5½") (2 Lingadas, 1 conexion) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 55 | 825 | 2 | 27.5 | 2.33
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:04 | 20:11 | 7023 | 7023 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:11 | 20:37 | 7023 | 7359 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD TP 5½" (12 Lingadas, 11 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 336 | 775 | 12 | 28 | 1.87
2024-06-30 | 2024-06-30 | 20:37 | 20:49 | 7359 | 7388 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½" - c/rot y bbeo, ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 3.05
2024-06-30 | 2024-07-01 | 20:49 | 00:00 | 7388 | 7388 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 03:11 |  |  |  |  | 191 | 3.18