## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 03:26 | 7390 | 7390 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 03:26 |  |  |  |  | 206 | 3.43
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:26 | 03:44 | 7390 | 7409 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½", 2 tramos sin conexión) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 19 | 63 | 1 | 19 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:44 | 09:00 | 7409 | 7409 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta por represionamiento |  | 12 | Circula | 05:16 |  |  |  |  | 316 | 5.27
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:00 | 11:27 | 7409 | 7411 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½", conformando agujero de ratón) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 02:27 |  |  |  |  | 147 | 2.45 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:27 | 12:00 | 7411 | 7411.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:33 |  | 0.3999 |  | 33 | 33 | 0.55 | 0.73
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:00 | 13:00 | 7411.4 | 7411.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.3999 |  | 60 | 60 | 1 | 0.4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 14:00 | 7411.8 | 7412 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.2002 |  | 60 | 60 | 1 | 0.2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:00 | 14:43 | 7412 | 7414.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:43 |  | 2.5 |  | 43 | 43 | 0.72 | 3.49
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:43 | 15:01 | 7414.5 | 7414.5 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:01 | 16:00 | 7414.5 | 7414.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:59 |  | 0 |  | 59 | 59 | 0.98 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:00 | 16:56 | 7414.5 | 7414.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:56 |  | 0.1001 |  | 56 | 56 | 0.93 | 0.11
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:56 | 17:09 | 7414.6 | 7414.6 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:09 | 18:00 | 7414.6 | 7415 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:51 |  | 0.3999 |  | 51 | 51 | 0.85 | 0.47
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:00 | 19:00 | 7415 | 7416 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:00 | 19:07 | 7416 | 7416 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:07 |  | 0 |  | 7 | 7 | 0.12 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:07 | 19:40 | 7416 | 7416 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con inc. 13.90° (Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 7,416.0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13.9
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:40 | 20:00 | 7416 | 7416 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:20 |  | 0 |  | 20 | 20 | 0.33 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:00 | 21:00 | 7416 | 7418 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 2 |  | 60 | 60 | 1 | 2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:00 | 22:00 | 7418 | 7419 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 23:00 | 7419 | 7420 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:00 | 00:00 | 7420 | 7421 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1