## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:00 | 01:00 | 7421 | 7423 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 2 |  | 60 | 60 | 1 | 2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:00 | 02:00 | 7423 | 7424 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:00 | 02:12 | 7424 | 7425 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:12 |  | 1 |  | 12 | 12 | 0.2 | 5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:12 | 02:43 | 7425 | 7425 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con inc. 13.90° (Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 7,425.0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13.9
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:43 | 02:48 | 7425 | 7425.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:05 |  | 0.6001 |  | 5 | 5 | 0.08 | 7.2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:48 | 03:31 | 7425.6 | 7425.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:31 | 04:00 | 7425.6 | 7426 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:29 |  | 0.3999 |  | 29 | 29 | 0.48 | 0.83
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:00 | 04:33 | 7426 | 7427 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:33 |  | 1 |  | 33 | 33 | 0.55 | 1.82
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:33 | 04:38 | 7427 | 7427 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:38 | 05:00 | 7427 | 7428 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:22 |  | 1 |  | 22 | 22 | 0.37 | 2.73
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:00 | 05:31 | 7428 | 7429 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:31 |  | 1 |  | 31 | 31 | 0.52 | 1.94
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:31 | 05:48 | 7429 | 7429 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:48 | 06:00 | 7429 | 7430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:00 | 06:38 | 7430 | 7435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:38 | 07:03 | 7435 | 7435 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Tubo frío) (Inc. 9.40° ) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 7,435.0 | 0.73 | 0 | 0 | 4.66 | 11.45 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:03 | 08:00 | 7435 | 7441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 6 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 6.32
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:00 | 08:30 | 7441 | 7445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:30 | 09:41 | 7445 | 7445 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Tubo frío) (Inc. 9.40°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18 | [10 empty] | 7,445.0 | 8.8 | 0 | 0 | 15.1 | 15.75 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:41 | 10:00 | 7445 | 7446 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:00 | 10:17 | 7446 | 7447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:17 | 10:33 | 7447 | 7447 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:33 | 11:00 | 7447 | 7451 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:00 | 11:15 | 7451 | 7453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:15 | 12:44 | 7453 | 7453 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:44 | 13:19 | 7453 | 7453 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Tubo frío) (9.40°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 7,453.0 | 2.26 | 0 | 0 | 12.24 | 11.59 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:19 | 14:00 | 7453 | 7454 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:41 |  | 1 |  | 41 | 41 | 0.68 | 1.46
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:00 | 15:00 | 7454 | 7455 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:00 | 15:31 | 7455 | 7456 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:31 |  | 1 |  | 31 | 31 | 0.52 | 1.94
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:31 | 16:00 | 7456 | 7456 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:00 | 16:45 | 7456 | 7457 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:45 |  | 1 |  | 45 | 45 | 0.75 | 1.33
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:45 | 17:16 | 7457 | 7457 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:16 | 17:27 | 7457 | 7458 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:11 |  | 1 |  | 11 | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:27 | 17:49 | 7458 | 7458 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:49 | 18:00 | 7458 | 7458.7 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:11 |  | 0.7002 |  | 11 | 11 | 0.18 | 3.82
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:00 | 19:00 | 7458.7 | 7460 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1.2998 |  | 60 | 60 | 1 | 1.3
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:00 | 19:16 | 7460 | 7461 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:16 |  | 1 |  | 16 | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:16 | 20:09 | 7461 | 7461 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con incl. 13.90 (Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [10 empty] | 7,461.0 | 0.78 | 0 | 0 | 18.58 | 13.89 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13.9
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:09 | 20:17 | 7461 | 7462 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 1 |  | 8 | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:17 | 20:31 | 7462 | 7462 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:31 | 20:56 | 7462 | 7463 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:25 |  | 1 |  | 25 | 25 | 0.42 | 2.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:56 | 21:07 | 7463 | 7463 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:07 | 22:00 | 7463 | 7464 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:53 |  | 1 |  | 53 | 53 | 0.88 | 1.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:00 | 23:00 | 7464 | 7466 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 2 |  | 60 | 60 | 1 | 2
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:00 | 23:06 | 7466 | 7466 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:06 |  | 0 |  | 6 | 6 | 0.1 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:06 | 23:39 | 7466 | 7466 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:39 | 00:00 | 7466 | 7469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57