## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 00:16 | 7469 | 7472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 3 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 11.25
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:16 | 01:02 | 7472 | 7472 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con inc. 13.90° (tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [10 empty] | 7,472.0 | 2.53 | 0 | 0 | 11.19 | 20.09 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13.9
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:02 | 01:49 | 7472 | 7480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 8 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 10.21
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:49 | 02:24 | 7480 | 7480 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:24 | 02:39 | 7480 | 7482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:39 | 04:12 | 7482 | 7482 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:12 | 05:00 | 7482 | 7484 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:48 |  | 2 |  | 48 | 48 | 0.8 | 2.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:00 | 06:00 | 7484 | 7486 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 2 |  | 60 | 60 | 1 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 06:49 | 7486 | 7487 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:49 |  | 1 |  | 49 | 49 | 0.82 | 1.22
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:49 | 08:27 | 7487 | 7487 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:27 | 09:00 | 7487 | 7488 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:33 |  | 1 |  | 33 | 33 | 0.55 | 1.82
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:00 | 09:34 | 7488 | 7490 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:34 |  | 2 |  | 34 | 34 | 0.57 | 3.53
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:34 | 09:59 | 7490 | 7490 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.90°, tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 7,490.0 | 10.21 | 0 | 0 | 1.59 | 8.23 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13.9
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:59 | 10:02 | 7490 | 7490 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:03 |  | 0 |  | 3 | 3 | 0.05 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:02 | 14:26 | 7490 | 7471 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo con emulsión inversa (reciprocando sarta ) | N/A | 12 | Circula | 04:24 |  |  |  |  | 264 | 4.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:26 | 14:49 | 7471 | 7387 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2" / chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 84 | 219 | 3 | 28 | 5.87
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:49 | 15:08 | 7387 | 7387 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:08 | 15:22 | 7387 | 7331 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") (2 ling- 1 cnx / chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 2 | 28 | 8.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:22 | 16:01 | 7331 | 7331 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:01 | 17:00 | 7331 | 7079 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2" / chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 252 | 256 | 9 | 28 | 4.38
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:00 | 17:12 | 7079 | 6994 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2", 3 ling - 2 cnx / chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 85 | 425 | 3 | 28.33 | 3.92
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:12 | 17:46 | 6994 | 6994 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:46 | 18:00 | 6994 | 6937 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2" / chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 3.95
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:00 | 19:00 | 6937 | 6632 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2" / chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 305 | 305 | 11 | 27.73 | 3.97
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:00 | 20:00 | 6632 | 6321 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") (11 ling- 10 cnx / chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 311 | 311 | 11 | 28.27 | 4.45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:00 | 20:12 | 6321 | 6264 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2" / chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 4.83
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:12 | 23:00 | 6264 | 6264 | TNP |  | N/A | N/A | Libranza para revisar Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:00 | 00:00 | 6264 | 6064 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 5" (combinación XT-57 x NC-50) |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1