## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:51 | 00:44 | 6237 | 6237 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 5" (combinación XT-57 x NC-50) | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:44 | 01:00 | 6237 | 6181 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 " / Baja SN y uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 56 | 210 | 2 | 28 | 5.8
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:00 | 02:00 | 6181 | 6010 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 " / Baja SN y uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 8.08
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:00 | 03:00 | 6010 | 5838 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 " / Baja SN y uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 8.77
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:00 | 04:00 | 5838 | 5666 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5" / Baja SN y uso de chaqueta recolectora) (6 ling- 5 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 9.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:00 | 04:19 | 5666 | 5609 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5" / Baja SN y uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 57 | 180 | 2 | 28.5 | 8.48
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:19 | 05:05 | 5609 | 5609 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:05 | 06:00 | 5609 | 5381 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5" / Baja SN y uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 228 | 249 | 8 | 28.5 | 6.48
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:00 | 07:00 | 5381 | 5181 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5" / Baja SN y uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 6.68
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:00 | 08:00 | 5181 | 4954 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5" / Baja SN y uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 6.92
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:00 | 09:00 | 4954 | 4783 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5" / Baja SN y uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 7.8
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:00 | 09:12 | 4783 | 4729 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5" / Baja SN y uso de chaqueta recolectora / 2 lingadas, 1 conexion) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 54 | 270 | 2 | 27 | 6.58
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:12 | 10:04 | 4729 | 4729 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:04 | 11:00 | 4729 | 4530 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5" / Baja SN y uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 199 | 213 | 7 | 28.43 | 7.22
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:00 | 11:35 | 4530 | 4414 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5" / Baja SN y uso de chaqueta recolectora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 116 | 199 | 4 | 29 | 7.4
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:35 | 13:42 | 4414 | 4414 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de TP 5" a TP 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:42 | 14:00 | 4414 | 4332 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 82 | 273 | 3 | 27.33 | 4.05
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:00 | 15:00 | 4332 | 3936 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 396 | 396 | 14 | 28.29 | 3.28
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:00 | 16:00 | 3936 | 3540 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 396 | 396 | 14 | 28.29 | 3.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:00 | 17:00 | 3540 | 3114 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 426 | 426 | 15 | 28.4 | 2.93
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:00 | 17:30 | 3114 | 2885 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 229 | 458 | 8 | 28.63 | 2.88
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:30 | 17:49 | 2885 | 2885 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:49 | 18:00 | 2885 | 2804 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 81 | 442 | 3 | 27 | 2.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:00 | 18:57 | 2804 | 2409 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 395 | 416 | 14 | 28.21 | 3.37
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:57 | 19:49 | 2409 | 2409 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:49 | 19:59 | 2409 | 2351 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 4.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:59 | 20:35 | 2351 | 2351 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:35 | 21:00 | 2351 | 2152 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 199 | 478 | 7 | 28.43 | 2.78
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:00 | 21:13 | 2152 | 2039 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) (4 ling- 3cnx) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 113 | 522 | 4 | 28.25 | 2.85
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:13 | 21:43 | 2039 | 2039 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:43 | 22:00 | 2039 | 1927 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 112 | 395 | 4 | 28 | 3.42
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:00 | 23:00 | 1927 | 1332 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) (21 ling- 20 cnx) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 595 | 595 | 21 | 28.33 | 2.15
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:00 | 00:00 | 1332 | 680 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) (23 ling- 24 cnx) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 652 | 652 | 23 | 28.35 | 1.83