## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:00 | 00:33 | 680 | 338 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4" / Uso de chaqueta recolectora) (12 ling-11 cnx) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 342 | 622 | 12 | 28.5 | 2.03
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:33 | 05:00 | 338 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45 | [9 empty] | 2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:00 | 13:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo (Alinea charola ecológica, mtto a TD) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:30 | 14:19 | 0 | 35 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO | N/A | 2 | Arma BHA | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | [9 empty] | 3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:19 | 15:00 | 35 | 421 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 386 | 565 | 13 | 29.69 | 2.62
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:00 | 15:14 | 421 | 570 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 149 | 639 | 5 | 29.8 | 2.58
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:14 | 15:38 | 570 | 570 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:38 | 16:00 | 570 | 765 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 195 | 532 | 7 | 27.86 | 2.58
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:00 | 17:00 | 765 | 1338 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 573 | 573 | 20 | 28.65 | 2.25
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:00 | 17:24 | 1338 | 1511 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 173 | 433 | 6 | 28.83 | 3.43
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:24 | 17:47 | 1511 | 1511 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:47 | 18:00 | 1511 | 1654 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO ( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 143 | 660 | 5 | 28.6 | 2.4
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:00 | 19:00 | 1654 | 2227 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO ( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 573 | 573 | 20 | 28.65 | 2.35
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:00 | 19:54 | 2227 | 2706 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO ( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 479 | 532 | 17 | 28.18 | 2.55
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:54 | 20:15 | 2706 | 2706 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:15 | 21:00 | 2706 | 3096 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO ( TP 4") (14 ling- 14 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 390 | 520 | 14 | 27.86 | 2.53
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:00 | 21:16 | 3096 | 3235 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO ( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 139 | 521 | 5 | 27.8 | 2.82
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:16 | 22:20 | 3235 | 3235 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-07-05 | 2024-07-05 | 22:20 | 23:00 | 3235 | 3574 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO ( TP 4") (12 ling- 12 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 339 | 509 | 12 | 28.25 | 2.65
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:00 | 00:00 | 3574 | 4054 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO ( TP 4") (17 ling- 17 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 480 | 480 | 17 | 28.24 | 2.73