## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 00:02 | 4054 | 4082 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4" / 1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:02 | 00:44 | 4082 | 4082 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:44 | 01:09 | 4082 | 4084 | TNP |  | N/A | N/A | Instala elevador para TP 5" (Comb. XT-39 x NC-50) | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:09 | 02:00 | 4084 | 4311 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 227 | 267 | 8 | 28.38 | 5.03
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:00 | 02:57 | 4311 | 4622 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 311 | 327 | 11 | 28.27 | 4.78
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:57 | 03:41 | 4622 | 4622 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:41 | 04:00 | 4622 | 4706 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 84 | 265 | 3 | 28 | 4.6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:00 | 05:00 | 4706 | 5042 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 4.07
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:00 | 05:15 | 5042 | 5155 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / sube de suelo natural / 4 lingadas, 3 conexiones) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 113 | 452 | 4 | 28.25 | 3.88
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:15 | 05:46 | 5155 | 5155 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:46 | 06:00 | 5155 | 5239 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 84 | 360 | 3 | 28 | 3.32
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:00 | 06:33 | 5239 | 5463 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 224 | 407 | 8 | 28 | 3.47
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:33 | 07:00 | 5463 | 5463 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:00 | 07:58 | 5463 | 5928 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 465 | 481 | 16 | 29.06 | 3.1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:58 | 08:15 | 5928 | 5928 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador a TP 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:15 | 09:07 | 5928 | 6295 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 367 | 423 | 13 | 28.23 | 3.38
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:07 | 10:08 | 6295 | 6295 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:08 | 11:00 | 6295 | 6692 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 397 | 458 | 14 | 28.36 | 2.95
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:00 | 12:00 | 6692 | 7112 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 3.12
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:00 | 12:38 | 7112 | 7390 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 278 | 439 | 10 | 27.8 | 3.05
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:38 | 13:30 | 7390 | 7390 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:30 | 14:00 | 7390 | 7444 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5 1/2" / c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 54 | 108 | 2 | 27 | 7.03
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:00 | 14:38 | 7444 | 7490 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5 1/2" / c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 46 | 73 | 2 | 23 | 3.8
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:38 | 15:24 | 7490 | 7471 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza del pozo | N/A | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:24 | 15:47 | 7471 | 7387 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 84 | 219 | 3 | 28 | 3.88
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:47 | 16:20 | 7387 | 7404 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:20 | 18:45 | 7404 | 7404 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:45 | 20:04 | 7404 | 7404 | TP |  | N/A | N/A | Calibró y verificó freno de corona |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:04 | 20:48 | 7404 | 7490 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5 1/2") con rot y bbeo. | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 86 | 117 | 3 | 28.67 | 3.05
2024-07-06 | 2024-07-07 | 20:48 | 00:00 | 7490 | 7490 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza toma de gyro | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2