## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:00 | 09:00 | 7490 | 7490 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza toma de gyro | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:00 | 10:43 | 7490 | 7490 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela URE | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:43 | 11:05 | 7490 | 7463 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5 1/2" / con rot y bbeo. / conexion termina en siguiente hora) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 27 | 74 | 1 | 27 | 16.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:05 | 11:17 | 7463 | 7406 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5 1/2" / 2 lingadas 1 conexion) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 4.72
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:17 | 12:10 | 7406 | 7406 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido | N/A | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:10 | 13:00 | 7406 | 7181 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 228 | 274 | 8 | 28.5 | 2.9
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:00 | 14:00 | 7181 | 6857 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 324 | 324 | 12 | 27 | 2.77
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:00 | 15:00 | 6857 | 6490 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 367 | 367 | 13 | 28.23 | 2.82
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:00 | 16:00 | 6490 | 6159 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 331 | 331 | 12 | 27.58 | 2.75
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:00 | 16:58 | 6159 | 5943 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 216 | 223 | 8 | 27 | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:58 | 17:38 | 5943 | 5943 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de TP 5 1/2" a 5" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:38 | 18:00 | 5943 | 5886 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / Baja SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 57 | 155 | 2 | 28.5 | 6.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 19:00 | 5886 | 5599 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / Baja SN) (10 ling- 9 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 5.43
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:00 | 20:00 | 5599 | 5334 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / Baja SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 265 | 265 | 9 | 29.44 | 5.45
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:00 | 21:00 | 5334 | 5047 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / Baja SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 5.2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:00 | 21:03 | 5047 | 5047 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / Baja SN) (solo cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:03 | 22:13 | 5047 | 5047 | TNP |  | N/A | N/A | Acondicionó y realizó cambio de mordazas de TW60 |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:13 | 23:00 | 5047 | 4906 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / Baja SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 141 | 180 | 5 | 28.2 | 8.05
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:00 | 00:00 | 4906 | 4676 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / Baja SN) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 6.05