## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:00 | 01:00 | 4676 | 4394 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / Baja SN) (10 ling- 9 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 282 | 282 | 10 | 28.2 | 5.53
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:00 | 02:00 | 4394 | 4138 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / Baja SN) (9 ling- 10 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 5.38
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:00 | 02:10 | 4138 | 4080 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 5" / Baja SN) (2 ling- 1 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 6.92
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:10 | 02:48 | 4080 | 4080 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 4" (Comb. NC- 50 x XT-39) | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:48 | 03:00 | 4080 | 3994 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 86 | 397 | 3 | 28.67 | 2.7
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 03:05 | 3994 | 3936 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") (2 ling- 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 2.38
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:05 | 03:18 | 3936 | 3936 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:18 | 04:00 | 3936 | 3565 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") (13 ling- 12 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 371 | 530 | 13 | 28.54 | 2.62
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:00 | 05:01 | 3565 | 2995 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") (20 ling- 21 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 570 | 561 | 20 | 28.5 | 2.15
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:01 | 05:40 | 2966 | 2966 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:40 | 06:00 | 2966 | 2766 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 200 | 600 | 9 | 22.22 | 2.17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 06:04 | 2766 | 2708 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4" 2 lingadas - 1 desconexión) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 58 | 870 | 2 | 29 | 2.58
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:04 | 07:14 | 2708 | 2708 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:14 | 08:00 | 2708 | 2260 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 448 | 584 | 16 | 28 | 2.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:00 | 09:00 | 2260 | 1616 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 644 | 644 | 23 | 28 | 1.95
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:00 | 09:21 | 1616 | 1364 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 252 | 720 | 9 | 28 | 1.77
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:21 | 10:06 | 1364 | 1364 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:06 | 10:08 | 1364 | 1336 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.45
2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:08 | 10:14 | 1336 | 1336 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:14 | 11:00 | 1336 | 769 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4" 20 lingadas - 19 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 567 | 740 | 20 | 28.35 | 1.7
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:00 | 12:00 | 769 | 35 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 734 | 734 | 26 | 28.23 | 1.72
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:00 | 13:00 | 35 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con VCP y UBHO | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [9 empty] | 3