## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:00 | 00:44 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma 3 tramos HW 3 ½", combinación NC-38 x XT39 y válvula high flow |  | 2 | Arma BHA | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:44 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de válvula high flow |  | 102 | Activa/ desactiva valvula PBL | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:00 | 01:42 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma 3 tramos HW 3 ½", combinación NC-38 x XT39 y válvula high flow | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:42 | 06:10 | 0 | 52 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO | N/A | 2 | Arma BHA | 04:28 |  |  |  |  | 268 | 4.47 | [9 empty] | 7
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:10 | 06:27 | 52 | 106 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 54 | 191 | 2 | 27 | 3.1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:27 | 06:50 | 106 | 106 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:50 | 07:00 | 106 | 134 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 2.48
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:00 | 08:00 | 134 | 277 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 3
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:00 | 09:00 | 277 | 417 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 3.02
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:00 | 09:17 | 417 | 446 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 29 | 102 | 1 | 29 | 0
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:17 | 10:17 | 446 | 446 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:17 | 10:59 | 446 | 588 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 142 | 203 | 5 | 28.4 | 5.38
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:59 | 12:27 | 588 | 588 | TP |  | N/A | N/A | mantenimiento de equipo (mantenimiento a freno de corona) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-06-11 | 2024-06-11 | 12:27 | 13:00 | 588 | 731 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 143 | 260 | 5 | 28.6 | 3.9
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:00 | 14:00 | 731 | 930 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 3.03
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:00 | 15:00 | 930 | 1160 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 2.77
2024-06-11 | 2024-06-11 | 15:00 | 16:00 | 1160 | 1386 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 3.1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:00 | 16:39 | 1386 | 1556 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 170 | 262 | 6 | 28.33 | 2.48
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:39 | 17:27 | 1556 | 1556 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería dañada |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:27 | 17:58 | 1556 | 1698 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 142 | 275 | 5 | 28.4 | 2.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:58 | 19:40 | 1698 | 1698 | TP |  | N/A | N/A | Recupera calibrador de TP | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:40 | 20:00 | 1698 | 1782 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) (3 ling- 3 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 84 | 252 | 3 | 28 | 2.43
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:00 | 21:00 | 1782 | 2008 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) (8 ling- 9 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 2.7
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:00 | 21:17 | 2008 | 2093 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 85 | 300 | 3 | 28.33 | 2.38
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:17 | 22:25 | 2093 | 2093 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-06-11 | 2024-06-11 | 22:25 | 23:00 | 2093 | 2150 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) (2 ling- 3 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 57 | 98 | 2 | 28.5 | 3.77
2024-06-11 | 2024-06-12 | 23:00 | 00:00 | 2150 | 2319 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / Vel. Controlada) (6 ling- 6 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 2.6