## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 01:01 | 5493 | 5723 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Vel. Controlada / sube lingadas de SN) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 230 | 226 | 8 | 28.75 | 3.13
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:01 | 02:54 | 5723 | 5723 | TNP |  | N/A | N/A | Falla eléctrica en grúa | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:54 | 03:00 | 5723 | 5752 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Vel. Controlada / sube lingadas de SN) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.17
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:00 | 04:00 | 5752 | 5952 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Vel. Controlada / sube lingadas de SN) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 3.18
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:00 | 04:06 | 5952 | 5981 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Vel. Controlada / sube lingadas de SN) (sin conexión) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:06 | 04:21 | 5981 | 5981 | TP |  | N/A | N/A | Cambia combinación NC-50 x XT-57 |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:21 | 05:00 | 5981 | 6121 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 140 | 215 | 5 | 28 | 3.42
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:00 | 05:17 | 6121 | 6177 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½" / Vel. Controlada) (2 ling- 3 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 56 | 198 | 2 | 28 | 3.13
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:17 | 05:38 | 6177 | 6205 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (carga en gancho y posición del block) | N/A | 105 | Sin datos | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:38 | 06:00 | 6205 | 6290 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½" / Vel. Controlada) (3 ling- 2 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 85 | 232 | 3 | 28.33 | 2.83
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:00 | 07:00 | 6290 | 6486 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:00 | 07:44 | 6486 | 6626 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 140 | 191 | 5 | 28 | 2.9
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:44 | 08:02 | 6626 | 6626 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:02 | 09:00 | 6626 | 6822 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 196 | 203 | 7 | 28 | 3.13
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:00 | 09:11 | 6822 | 6849 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 27 | 147 | 1 | 27 | 3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:11 | 10:38 | 6849 | 6849 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:38 | 11:00 | 6849 | 6933 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 84 | 229 | 3 | 28 | 3.68
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:00 | 11:53 | 6933 | 7156 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 223 | 252 | 8 | 27.88 | 3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:53 | 12:12 | 7156 | 7156 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:12 | 13:00 | 7156 | 7381 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 225 | 281 | 8 | 28.13 | 2.93
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:00 | 13:16 | 7381 | 7409 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½" / Vel. Controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 28 | 105 | 1 | 28 | 3.8
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:16 | 14:30 | 7409 | 7407 | TP |  | N/A | N/A | Verifica peso de sarta |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:30 | 15:00 | 7407 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta empacador |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 15:00 | 16:30 | 7411 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE y arma sonda GR-CCL | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-13 | 2024-06-14 | 16:30 | 00:00 | 7411 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Baja sonda GR- CCL | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5