## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 00:45 | 7411 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Verificó peso de sarta |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:45 | 02:00 | 7411 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda Gyro | N/A | 57 | Arma sonda de Gyro | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:00 | 05:53 | 7411 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Baja sonda de registro gyro | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 03:53 |  |  |  |  | 233 | 3.88
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:53 | 07:00 | 7411 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Orienta cuchara | N/A | 80 | Orienta motor | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:00 | 12:00 | 7411 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registro gyro | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 14:00 | 7411 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registro gyro y URE | N/A | 58 | Desmantela Gyro | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:00 | 15:00 | 7411 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Instalo UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:00 | 15:30 | 7411 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Instala y prueba LSC |  | 65 | Prueba CSC | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:30 | 17:53 | 7411 | 7379 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de cuchara | N/A | 88 | Ancla Empacador | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:53 | 18:00 | 7379 | 7350 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 2.8
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:00 | 18:03 | 7350 | 7321 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:03 | 18:26 | 7321 | 7321 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:26 | 19:00 | 7321 | 7092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 229 | 404 | 8 | 28.63 | 2.52
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:00 | 19:13 | 7092 | 7010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 82 | 378 | 3 | 27.33 | 2.53
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:13 | 21:00 | 7010 | 7010 | TP |  | N/A | N/A | Elimina UAP |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-06-15 | 2024-06-16 | 21:00 | 00:00 | 7410 | 7410 | TNP |  | N/A | N/A | Operación suspendida por conflicto campesino | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3