## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:00 | 10:14 | 7010 | 7010 | TNP |  | N/A | N/A | Operación suspendida por conflicto campesino | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 10:14 |  |  |  |  | 614 | 10.23
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:14 | 11:00 | 7010 | 6787 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 223 | 291 | 8 | 27.88 | 4.2
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:00 | 12:00 | 6787 | 6367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 2.13
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:00 | 13:02 | 6367 | 5974 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 393 | 380 | 14 | 28.07 | 2.8
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:02 | 13:55 | 5974 | 5974 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinacion |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:55 | 14:00 | 5974 | 5946 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Baja a suelo natural / conexión termina en sig. hora) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 7.92
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:00 | 15:00 | 5946 | 5746 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 7.65
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:00 | 16:00 | 5746 | 5489 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 5.23
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:00 | 16:39 | 5489 | 5489 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:39 | 17:00 | 5489 | 5402 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 87 | 249 | 3 | 29 | 5.93
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:00 | 17:28 | 5402 | 5402 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:28 | 18:00 | 5402 | 5232 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 170 | 319 | 6 | 28.33 | 4.72
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:00 | 19:00 | 5232 | 4947 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 4.83
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:00 | 20:00 | 4947 | 4664 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 5.13
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:00 | 21:00 | 4664 | 4384 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 5.17
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:00 | 21:12 | 4384 | 4327 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 4.88
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:12 | 21:40 | 4327 | 4327 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:40 | 22:00 | 4327 | 4327 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración de freno de corona y anticolisión | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-16 | 2024-06-16 | 22:00 | 22:20 | 4327 | 4270 | TP |  | N/A | N/A | Mala recepción de parámetros en tiempo real (carga en gancho y posición del block) |  | 105 | Sin datos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-16 | 2024-06-16 | 22:20 | 22:50 | 4270 | 4122 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 148 | 296 | 5 | 29.6 | 6.12
2024-06-16 | 2024-06-16 | 22:50 | 23:30 | 4122 | 4121 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 4" y cambia combinación NC-50 a XT-39 |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:30 | 00:00 | 4121 | 4121 | TP |  | N/A | N/A | Mala recepción de parámetros en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5