## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:00 | 01:53 | 4121 | 2795 | TP |  | N/A | N/A | Mala recepción de parámetros en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:53 | 02:00 | 2795 | 2711 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 84 | 720 | 3 | 28 | 2
2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:00 | 03:03 | 2711 | 2173 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4") (19 ling- 20 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 538 | 512 | 19 | 28.32 | 2.17
2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:03 | 03:50 | 2173 | 2173 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:50 | 04:00 | 2173 | 2085 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4" / 3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 88 | 528 | 3 | 29.33 | 3.4
2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:00 | 05:00 | 2085 | 1515 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 570 | 570 | 20 | 28.5 | 2.08
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:00 | 05:27 | 1515 | 1270 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4") (9 ling- 10 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 245 | 544 | 9 | 27.22 | 1.85
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:27 | 06:34 | 1270 | 581 | TP |  | N/A | N/A | Sin recepción de datos | N/A | 105 | Sin datos | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:34 | 07:00 | 581 | 328 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 253 | 584 | 9 | 28.11 | 1.5
2024-06-17 | 2024-06-17 | 07:00 | 07:32 | 328 | 44 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO (TP 4", 9 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 284 | 533 | 10 | 28.4 | 2.23
2024-06-17 | 2024-06-17 | 07:32 | 09:00 | 44 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47 | [9 empty] | 6
2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar Bimolino |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:00 | 14:00 | 0 | 179 | TP |  | BHA | N/A | Arma bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (Arma TxT, mide y calibra ) | TXT | 2 | Arma BHA | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [9 empty] | 6
2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:00 | 17:22 | 179 | 179 | TP |  | N/A | N/A | Cambia sustituto de TD |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:22 |  |  |  |  | 202 | 3.37
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:22 | 18:00 | 179 | 374 | TP |  | BHA | N/A | Arma bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (Arma TxT, mide y calibra) | TXT | 2 | Arma BHA | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [9 empty] | 6
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:00 | 18:12 | 374 | 517 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 143 | 715 | 5 | 28.6 | 2.08
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:12 | 18:41 | 517 | 517 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:41 | 18:50 | 517 | 657 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 140 | 933 | 5 | 28 | 3.27
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:50 | 19:00 | 657 | 716 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:00 | 19:21 | 716 | 999 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 283 | 809 | 10 | 28.3 | 1.63
2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:21 | 21:00 | 999 | 999 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-06-17 | 2024-06-18 | 21:00 | 00:00 | 999 | 999 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de cuadrilla de operaciones) |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3