## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:00 | 00:30 | 999 | 999 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia (En espera de cuadrilla de operaciones) | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:30 | 02:45 | 999 | 999 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:45 | 03:08 | 999 | 1232 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:08 | 03:31 | 1232 | 1484 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 252 | 657 | 9 | 28 | 2.23
2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:31 | 03:54 | 1484 | 1484 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:54 | 04:00 | 1484 | 1569 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4" / 3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 85 | 850 | 3 | 28.33 | 2.23
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:00 | 04:32 | 1569 | 1995 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 426 | 799 | 15 | 28.4 | 1.55
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:32 | 04:57 | 1995 | 1995 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:57 | 05:00 | 1995 | 2023 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.73
2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:00 | 05:34 | 2023 | 2507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 484 | 854 | 17 | 28.47 | 1.53
2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:34 | 05:56 | 2507 | 2507 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:56 | 06:00 | 2507 | 2563 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4" / 2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 56 | 840 | 2 | 28 | 1.4
2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:00 | 06:32 | 2563 | 2958 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 395 | 741 | 14 | 28.21 | 1.72
2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:32 | 06:53 | 2958 | 3069 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:53 | 07:12 | 3069 | 3069 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:12 | 07:58 | 3069 | 3681 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 612 | 798 | 21 | 29.14 | 1.78
2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:58 | 08:20 | 3681 | 3681 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:20 | 09:00 | 3681 | 4174 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4", 16 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 493 | 740 | 17 | 29 | 1.78
2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:00 | 10:48 | 4174 | 4174 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:48 | 11:00 | 4174 | 4314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4", 4 CNX) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 140 | 700 | 5 | 28 | 1.78
2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:00 | 11:11 | 4314 | 4456 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 142 | 775 | 5 | 28.4 | 1.53
2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:11 | 11:53 | 4456 | 4456 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP de 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:53 | 12:00 | 4456 | 4485 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5", Mete de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 5.23
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:00 | 12:37 | 4485 | 4716 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5", Mete de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 231 | 375 | 8 | 28.88 | 3.88
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:37 | 13:09 | 4716 | 4716 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:09 | 14:00 | 4716 | 5082 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5", 12 cnx, Mete de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 366 | 431 | 13 | 28.15 | 3.38
2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:00 | 14:22 | 5082 | 5223 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5", Mete de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 141 | 385 | 5 | 28.2 | 3.75
2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:22 | 15:05 | 5223 | 5223 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:05 | 16:00 | 5223 | 5649 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5", 14 CNX, Mete de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 426 | 465 | 15 | 28.4 | 3.03
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:00 | 16:13 | 5649 | 5735 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5", Mete de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 86 | 397 | 3 | 28.67 | 3.45
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:13 | 16:46 | 5735 | 5735 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:46 | 17:00 | 5735 | 5848 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5", 3 cnx, Mete de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 113 | 484 | 4 | 28.25 | 3.03
2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:00 | 18:00 | 5848 | 6249 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5", Mete de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 401 | 401 | 14 | 28.64 | 3.3
2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:00 | 18:08 | 6249 | 6306 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5" / Mete de SN) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 3.75
2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:08 | 19:00 | 6306 | 6306 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:00 | 20:00 | 6306 | 6306 | TP |  | N/A | N/A | cambia elevador de TP 5" a 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:00 | 22:23 | 6306 | 6306 | TNP |  | N/A | N/A | falla de equipo (Repara mordaza de la TW-60) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:23 | 23:07 | 6306 | 6784 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-06-19 | 2024-06-19 | 23:07 | 23:14 | 6784 | 6868 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 84 | 720 | 3 | 28 | 1.82
2024-06-19 | 2024-06-19 | 23:14 | 23:45 | 6868 | 6868 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:45 | 00:00 | 6868 | 7037 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 169 | 676 | 6 | 28.17 | 1.82