## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:28 | 00:53 | 7316 | 7316 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:53 | 01:00 | 7316 | 7343 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5 1/2" / mete con bbo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 27 | 231 | 1 | 27 | 6.5
2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:00 | 02:00 | 7343 | 7400 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5 1/2" / mete con bbo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 6.02
2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:00 | 02:20 | 7400 | 7404 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5 1/2" / mete con bbo) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 4 | 12 | 0 |  | 0
2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:20 | 03:15 | 7404 | 7404 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando FC EI de 0.95 a 1.05 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:15 | 12:36 | 7404 | 7297 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 09:21 |  |  |  |  | 561 | 9.35
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:36 | 13:00 | 7297 | 7123 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 174 | 435 | 6 | 29 | 2.7
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:00 | 13:22 | 7123 | 6978 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 145 | 395 | 5 | 29 | 2.52
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:22 | 13:28 | 6978 | 6978 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:28 | 14:00 | 6978 | 6726 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 252 | 473 | 9 | 28 | 2.27
2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 15:00 | 6726 | 6306 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 2.5
2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:00 | 16:03 | 6306 | 6306 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP de 5" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:03 | 17:00 | 6306 | 6078 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 5", baja a suelo natural. ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 228 | 240 | 8 | 28.5 | 6.17
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:00 | 18:00 | 6078 | 5820 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 5", baja a suelo natural. ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 5.47
2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:00 | 19:00 | 5820 | 5535 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 5.28
2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:00 | 20:00 | 5535 | 5250 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 5.68
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:00 | 20:13 | 5250 | 5193 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 5.58
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:13 | 21:48 | 5193 | 5022 | TP |  | N/A | N/A | Sin Datos | N/A | 105 | Sin datos | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:48 | 22:00 | 5022 | 4967 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 5" / Baja a suelo natural / 2 lingadas, 1 conexion) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 55 | 275 | 2 | 27.5 | 7.72
2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:00 | 23:00 | 4967 | 4740 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 6.05
2024-06-20 | 2024-06-21 | 23:00 | 00:00 | 4740 | 4458 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 5" / Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 282 | 282 | 10 | 28.2 | 5.38