## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 01:00 | 4458 | 4230 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:00 | 02:00 | 4230 | 3580 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 650 | 650 | 23 | 28.26 | 1.97
2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:00 | 03:00 | 3580 | 2957 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 623 | 623 | 22 | 28.32 | 1.95
2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:00 | 04:00 | 2957 | 2277 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 680 | 680 | 24 | 28.33 | 1.92
2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:00 | 04:05 | 2277 | 2221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 1.75
2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:05 | 04:32 | 2221 | 2221 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:32 | 05:00 | 2221 | 1909 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 312 | 669 | 11 | 28.36 | 1.88
2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:00 | 06:00 | 1909 | 1286 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 623 | 623 | 22 | 28.32 | 2.07
2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:00 | 06:43 | 1286 | 829 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (TP 4", 15 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 457 | 638 | 16 | 28.56 | 2.1
2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:43 | 06:55 | 829 | 829 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:55 | 07:00 | 829 | 773 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 1.93
2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:00 | 07:40 | 773 | 380 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 393 | 590 | 14 | 28.07 | 2
2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:40 | 09:00 | 380 | 124 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" (suspende por falla en TD) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33 | [9 empty] | 6
2024-06-21 | 2024-06-22 | 09:00 | 00:00 | 124 | 124 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en TD | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15