## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:00 | 14:22 | 124 | 124 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en Top Drive) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 14:22 |  |  |  |  | 862 | 14.37
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:22 | 16:30 | 124 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾" al 100 % |  | 3 | Desarma BHA | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:30 | 17:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera del personal para recuperar buje) |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:00 | 18:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapon de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:20 | 20:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tapon de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-23 | 2024-06-24 | 22:00 | 00:14 | 0 | 374 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23 | [9 empty] | 6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:14 | 00:26 | 374 | 545 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 171 | 855 | 6 | 28.5 | 1.55
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:26 | 00:50 | 545 | 545 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4