## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-25 | 22:48 | 03:30 | 7397 | 7407 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ventana | N/A | 109 | Realiza ventana | 04:42 |  |  |  |  | 282 | 4.7 | 2.86
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:30 | 07:20 | 7407 | 7407 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza | N/A | 12 | Circula | 03:50 |  |  |  |  | 230 | 3.83
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:20 | 07:34 | 7407 | 7397 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:34 | 08:00 | 7397 | 7313 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5½") (4 ling- 3 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 84 | 194 | 3 | 28 | 3.53
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:00 | 09:00 | 7313 | 6894 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 419 | 419 | 14 | 29.93 | 2.35
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:00 | 09:47 | 6894 | 6894 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:47 | 10:00 | 6894 | 6866 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 4.18
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:00 | 11:00 | 6866 | 6501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5½") (13 ling- 12 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 365 | 365 | 13 | 28.08 | 3.28
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:00 | 11:29 | 6501 | 6303 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 198 | 410 | 7 | 28.29 | 2.17
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:29 | 11:39 | 6303 | 6303 | TP |  | N/A | N/A | Cambia combinación XT-39 x NC-50 |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:39 | 12:00 | 6303 | 6246 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5") (Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 57 | 163 | 2 | 28.5 | 7.6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:00 | 12:49 | 6246 | 6246 | TP |  | N/A | N/A | Ajustó riel de válvula toogle | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:49 | 13:00 | 6246 | 6189 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5") (Baja a suelo natural) (2 ling- 1 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 2 | 28.5 | 6.55
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:00 | 14:00 | 6189 | 5960 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5") (Baja a suelo natural) (8 ling- 9 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 5.65
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:00 | 15:00 | 5960 | 5674 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5") (Baja a suelo natural) (10 ling- 9 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 5.13
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:00 | 16:00 | 5674 | 5419 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5") (Baja a suelo natural) (9 ling- 10 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 5.37
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:00 | 17:00 | 5419 | 5164 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5") (Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 4.92
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:00 | 17:58 | 5164 | 4908 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5") (Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 256 | 265 | 9 | 28.44 | 5.05
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:58 | 18:20 | 4908 | 4908 | TP | Entubado | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:20 | 19:00 | 4908 | 4709 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5") (Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 199 | 299 | 7 | 28.43 | 5.33
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:00 | 20:04 | 4709 | 4477 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5") (Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 232 | 218 | 8 | 29 | 6.32
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:04 | 20:35 | 4477 | 4477 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 0 | 0
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:35 | 21:03 | 4477 | 4253 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5") (Baja a suelo natural) (8 Lingadas, 7 Conexiones) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 224 | 480 | 8 | 28 | 2.38
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:03 | 21:44 | 4253 | 4253 | TP |  | Viajes | N/A | Circula Pozo | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:44 | 22:00 | 4253 | 4169 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5") (Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 84 | 315 | 3 | 28 | 3.97
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:00 | 23:00 | 4169 | 3741 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5") (Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 428 | 428 | 15 | 28.53 | 2.8
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:00 | 00:00 | 3741 | 3228 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5") (Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 513 | 513 | 18 | 28.5 | 2.43