## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:00 | 01:00 | 3228 | 2531 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 697 | 697 | 24 | 29.04 | 1.78
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:00 | 02:00 | 2531 | 1908 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 623 | 623 | 22 | 28.32 | 2.05
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:00 | 03:00 | 1908 | 1259 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 649 | 649 | 23 | 28.22 | 1.85
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:00 | 03:46 | 1259 | 742 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (18 ling- 17 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 517 | 674 | 18 | 28.72 | 2.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:46 | 03:55 | 742 | 742 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:55 | 04:00 | 742 | 687 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (2 Lingadas, 3 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 55 | 660 | 2 | 27.5 | 1.02
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:00 | 04:39 | 687 | 373 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 314 | 483 | 11 | 28.55 | 2.3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:39 | 05:21 | 373 | 151 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [9 empty] | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:21 | 05:55 | 151 | 151 | TP |  | N/A | N/A | Realiza simulacro de presencia de H2S |  | 15 | Junta Operativa | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:55 | 08:04 | 151 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15 | [9 empty] | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:04 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:30 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste corto | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón de prueba |  | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:00 | 14:50 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP's | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:50 | 15:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tapón de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:20 | 16:24 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:24 | 18:54 | 0 | 374 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma bimolino 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:54 | 19:06 | 374 | 431 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") (Conexion sobrepasa la hora) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 4.43
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:06 | 20:00 | 431 | 998 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 567 | 630 | 20 | 28.35 | 2.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:00 | 20:36 | 998 | 1338 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 340 | 567 | 12 | 28.33 | 2.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:36 | 21:10 | 1338 | 1338 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:10 | 22:11 | 1338 | 1338 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:11 | 22:48 | 1338 | 1822 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 484 | 785 | 17 | 28.47 | 1.63
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:48 | 23:20 | 1822 | 1822 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-26 | 2024-06-26 | 23:20 | 23:57 | 1822 | 2332 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") (18 Lingadas, 17 Conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 510 | 827 | 18 | 28.33 | 1.6
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:57 | 00:00 | 2332 | 2332 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo |  | 12 | Circula | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05